Приложение №3

к аукционной документации

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №

выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения

д. Веребье, ул. Совхозная  и д. Золотое Колено, Веребьинского сельского поселения Маловишерского района Новгородской области

д.Веребье                                                                             «____»  _____  2021   года

1.Общие положения

Настоящий контракт заключен в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее законодательство о контрактной системе) по результатам проведения аукциона в электронной форме согласно Протокола подведения итогов электронного аукциона, извещение № ____________, размещенного  на официальном сайте.

1.Администрация Веребьинского сельского поселения, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы Администрации  Веребьинского сельского поселения  Тимофеевой Татьяны Викторовны, действующего на основании Устава Веребьинского сельского поселения зарегистрированного  управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Новгородской области  19 декабря 2016 года № RU 535083042016001 с одной стороны и  ________ именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице  ____________, действующий на основании ____________ с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ   КОНТРАКТА

1.2. Предметом Контракта является  выполнение работ по ремонту автомобильных дорог в сроки, предусмотренные контрактом, с учетом графика выполнения строительно-монтажных работ на следующих объектах :

д. Веребье, ул. Совхозная  и д. Золотое Колено, Веребьинского сельского поселения Маловишерского района Новгородской области

Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п.1.2. Контракта в соответствии с условиями Контракта, техническим заданием (приложение №1), , со сметными расчетами стоимости работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений и дефектной ведомостью объёмов работ (приложение №2)  согласованной Подрядчиком и утвержденной Заказчиком до даты заключения контракта.

1.3. На условиях и в сроки, установленные контрактом, Подрядчик обязуется выполнить указанные в пункте 1.2 настоящего контракта работы и передать Заказчику результат выполненных работ, а Заказчик обязуется принять его и оплатить.

1.4. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

1) если возможность изменения условий контракта была предусмотрена документацией о закупке и контрактом, а в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) контрактом:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;

Подрядчик:  ____________              	Заказчик:____________

б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы  исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;

1.4.1. в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема работы, предусмотренных контрактом.

Сокращение объемов работ при уменьшении цены контракта осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации

1.5. При исполнении контракта по согласованию Сторон допускается выполнение работ,  поставка товара,  качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Техническом задании (приложение №1 к контракту).

1.6.  Способами обеспечения исполнения контракта являются:

1.6.1. Банковская гарантия, выданная банком и соответствующая требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон). Срок действия банковской гарантии определяется в соответствии с требованиями Федерального закона участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона.

1.6.2. Внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с Законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

1.6.3. Подрядчик при заключении Контракта предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта в размере  5% от цены контракта предоставлением Банковской гарантии  на сумму 40655( Сорок тысяч шестьсот пятьдесят пять) рублей  63 копейки.

1.6.4. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ.

1.7. Обеспечение исполнения контракта должно оставаться в силе и действовать до завершения  выполнения работ на объекте и устранения всех недостатков, за что Подрядчик несет ответственность.

Подрядчик:  ____________              	Заказчик:____________

В случае если по каким-то причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по контракту,

Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по контракту перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение контракта. В случае неисполнения данной обязанности Подрядчик несёт ответственность в соответствии с п.11.6 Контракта.

1.8. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций подрядчик должен предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящей частью, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с п.5 контракта.

1.9. В случае предоставления обеспечения исполнения контракта в виде банковской гарантии, Подрядчик заявляет и гарантирует, что представленное им согласно п.1.6.1 обеспечение было надлежащим образом согласовано и выдано организацией, предоставившей обеспечение в соответствии с ее уставными документами, внутренними актами и процедурами, отвечает требованиям законодательства Российской Федерации, образует собой действительное и юридически значимое обязательство, и может быть обращено к принудительному исполнению в соответствии с закрепленными в нем условиями и законодательством Российской Федерации. В случае если в течение срока действия Контракта будет установлено, что указанные в настоящем пункте заявления и гарантии Подрядчика не соответствовали действительности на момент заключения Контракта, и обеспечение было выдано с нарушением уставных документов, внутренних актов и процедур организации, предоставившей обеспечение, Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком в виде штрафа в размере, установленном Контрактом.

1.10. В случае предоставления обеспечения исполнения контракта путем внесения денежных средств, Заказчик осуществляет возврат обеспечения исполнения контракта (за исключением суммы (ее части), на которую было обращено взыскание Заказчиком в связи с нарушением Подрядчиком своих обязательств по Контракту) в течение 5 (пяти) рабочих дней  со дня письменного обращения Подрядчика в связи с полным исполнением его обязательств по контракту

.

2. Цена контракта. Порядок расчетов по контракту.

2.1. Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения контракта, включающую в себя прибыль подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов подрядчика, связанных с выполнением обязательств по контракту, при котором цена контракта (цена работ) составляет: ______ рублей _____ копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее – НДС) по налоговой ставке ______ (_______) процентов, а в случае если контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена контракта НДС не облагается.

В том случае, если Подрядчик является физическим лицом (не индивидуальным предпринимателем или иным занимающимся  частной практикой лицом) цена контракта уменьшается на размер налоговых платежей (НДФЛ), связанных с оплатой контракта и составляет  _______ рублей ____копеек.

Обязательное условие Контракта: уменьшение суммы, подлежащей уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве

Подрядчик:  ____________              	Заказчик:____________

индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.2. В приложении №3.1 к контракту рассчитывается корректирующий коэффициент по итогам проведения электронного аукциона в следующем порядке:

- в случае, если Подрядчик является плательщиком НДС, то корректирующий коэффициент рассчитывается как отношение цены контракта, предложенной Подрядчиком на электронном аукционе, к начальной (максимальной) цене контракта, сформированной Заказчиком, с учетом НДС;

- в случае, если Подрядчик применяет упрощенную систему налогообложения, то корректирующий коэффициент рассчитывается как отношение цены контракта, предложенной Подрядчиком на электронном аукционе, к начальной (максимальной) цене контракта, сформированной Заказчиком, без учета НДС.

2.3. Цена контракта является твёрдой и определяется на весь срок исполнения контракта.

2.4. Оплата за выполненные работы производится после предоставления Подрядчиком и принятия Заказчиком всей необходимой исполнительной документации, на основании актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), составленных в соответствие со сметной документацией, размещённой на официальном сайте РФ http://zakupki.gov.ru//, и справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, в безналичной форме не более чем в течение 15(пятнадцати), рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7статьи 94 Федерального закона о контрактной системе (в случае если подрядчиком являются субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации).

2.5. Датой оплаты выполненных работ считается дата поступления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика.

2.6. При начислении пени, штрафа по случаям, предусмотренным пунктами 5.4 и 5.5 контракта, Заказчик вправе производить оплату по контракту за вычетом соответствующего размера пени, штрафа. В этом случае в акте о приёмке выполненных работ указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с пунктом 2.1 контракта; размер пени, штрафа, подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчёта пени, штрафа; итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по контракту.

2.7. Окончательная оплата работ будет произведена только после получения от Подрядчика начисленной неустойки по случаям, предусмотренным пунктами 5.4, 5.5 контракта.

2.8. Платежи осуществляются Заказчиком в пределах лимитов бюджетных обязательств и объёмов финансирования, выделенных в 2021 году. Финансирование работ по контракту производится из бюджета Новгородской области и бюджета Веребьинского сельского поселения.

В случае несвоевременного поступления средств из областного бюджета Заказчик производит оплату выполненных работ по мере и в пределах полученных средств. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объёма работ, предусмотренных контрактом

2.9. При формировании цены контракта и расчётов с Подрядчиком используется российский рубль.

Подрядчик:  ____________              	Заказчик:____________

3. Условия выполнения и приемки работ, требования к гарантийному сроку и объёму предоставления гарантий качества выполненных работ

3.1. Место выполнения работ: д. Веребье, ул. Совхозная  и д. Золотое Колено, Веребьинского сельского поселения Маловишерского района Новгородской области

3.2. Сроки выполнения работ определяются календарным графиком производства работ Приложение №3.2. к контракту, разработанным Подрядчиком  и согласованным Заказчиком

начало работ –с даты заключения муниципального контракта,

окончание работ – до 31 октября  2021 года.

3.3. Условия выполнения работ.

3.3.1. Работы выполняются Подрядчиком в строгом соответствии с контрактом: объём, качество, технические и иные характеристики выполняемых работ, их результат должны соответствовать требованиям контракта и условиям  Технического задания (Приложение  №1). В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011), утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 827 (размещено на официальном сайте Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/
21 октября 2011 г.) с изменениями, внесенными Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 859 (размещено на официальном сайте Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/ от 12 декабря 2011 г.); Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 18 сентября 2012 г. № 159 (размещено на официальном сайте Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/
от 18 сентября 2012 г.); Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 12 октября 2015 г. № 135 (размещено на официальном сайте Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/ от 13 октября 2015 г.).

3.3.2.При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона №44-ФЗ) по согласованию Заказчика с Подрядчиком,  допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком.

В случае изменения условий контракта по указанным  причинам Сторонами заключается дополнительное Соглашение.

3.3.3. Качество всех выполняемых работ, а также поставляемых в ходе их выполнения материалов, в соответствии с требованиями технического задания, нормативных документов Российской Федерации в области строительства,  должны соответствовать требованиям СНиП.

Контроль качества работ выполняется Сторонами в соответствии с нормативными документами.

Любые отклонения от требований нормативных документов по всем видам основных и вспомогательных работ без предварительного согласования с Заказчиком являются дефектом.

Заказчик в течение срока действия контракта контролирует выполнение работ с проведением соответствующих обследований, при необходимости с привлечением производственной лаборатории или экспертов.

3.3.4. При выполнении работ Подрядчик должен обеспечить:

- организацию операционного контроля качества работ ;

- выполнение мероприятий по технике безопасности и соблюдению норм охраны труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды.

Подрядчик:  ____________              	Заказчик:____________

3.3.5.Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объёме и в срок, предусмотренный пунктом 3.2 контракта, обеспечивает устранение и исправление недостатков.

3.4. Порядок и срок осуществления Заказчиком приёмки выполненных работ.

3.4.1. Приемка выполненных работ осуществляется и оформляется в соответствии с действующими СП 78.13330.2012 (СНиП 3.06.03-85), ВСН 19-89 с составлением соответствующих актов установленной формы КС-2, КС-3,журнала учёта выполненных работ (форма КС-6А), с составлением Акта скрытых работ и с предоставлением Подрядчиком Заказчику фотосъемки  работ, предъявленных к приемке в соответствии с КС-2.

3.4.2. После этого Заказчик осуществляет приёмку выполненных работ в течение 10 рабочих дней. В этот период Заказчик проверяет результаты выполненных работ на соответствие условиям контракта. По результатам проверки Заказчик подписывает и передает Подрядчику представленные документы либо мотивированный отказ от приёмки работ, с указанием причин.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приёмки работ при обнаружении дефекта назначается срок устранения и дата повторной приемки. Любые отклонения от требований нормативных документов по всем видам работ без предварительного согласования с Заказчиком являются дефектом. Сторонами составляется двусторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения. При расчетах с Подрядчиком расходы по устранению дефектов не оплачиваются.

3.5. Порядок и срок оформления результатов приёмки выполненных работ.

3.5.1. Результаты работ считаются принятыми после устранения выявленных недостатков и подписания Заказчиком акта о приёмке выполненных работ формы КС-2, составленного в соответствии со сметной документацией, справки о стоимости выполненных работ формы КС-3 и   подлежат оплате в порядке, указанном в разделе 2.

3.6. Требования к гарантийному сроку и объёму предоставления гарантий качества выполненных работ.

3.6.1. Срок гарантии выполненных Работ должен составлять с даты подписания Заказчиком акта приёмки законченных работ по ремонту на:

- Верхний слой гравийного покрытия - 1 год

3.6.2.Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта ремонта и его частей, неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами.

3.6.3. Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами и за счет средств Подрядчика.

3.6.4.	 Если в течение гарантийного срока, указанного в пункте 3.6.1. Контракта, будут обнаружены недостатки (дефекты) работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном настоящим  Контрактом.

3.6.5. Не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ Стороны составляют акт с указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения.

3.6.6. В случае уклонения Подрядчика от составления акта выявленных недостатков (дефектов) работ в установленный срок Заказчик вправе составить его без участия Подрядчика.

3.6.7. Если иной срок не будет согласован Сторонами дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее одного месяца со дня получения требования от Заказчика.

3.6.8. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае не устранение недостатков (дефектов) работ в установленный срок, Заказчик вправе привлечь третьих лиц с возмещением расходов на устранение недостатков (дефектов) работ за счет Подрядчика.

Подрядчик:  ____________              	Заказчик:____________

3.6.9. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект (или его часть) не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые отвечает Подрядчик.

3.7.  Обеспечение гарантийных обязательств.

3.7.1. Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет 22682 (Двадцать две тысячи шестьсот восемьдесят два) рублей 87 копеек (1 % от начальной (максимальной) цены контракта).

3.7.2. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона Подрядчиком самостоятельно. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать помимо условий, перечисленных в части 2 статьи 45 Закона, условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии

3.7.3. Срок действия банковской гарантии определяется в соответствии с требованиями Федерального закона участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона.

3.7.4.   В случае предоставления денежных средств в качестве обеспечения гарантийных обязательства, Заказчик осуществляет их возврат (за исключением суммы (ее части), на которую было обращено взыскание Заказчиком в связи с нарушением Подрядчиком гарантийных обязательств по Контракту) в течение 30 (тридцати) дней с даты исполнения Подрядчиком данных обязательств, предусмотренных контрактом.

Перечисление денежных средств в качестве обеспечения гарантийных обязательства осуществляется на счёт заказчика по следующим реквизитам:

Получатель:

Управление Федерального казначейства по Новгородской области                       (Администрация  Веребьинского сельского поселения, л/с 05503007410)

ИНН 5307006146    КПП 530701001   ОГРН 1065336000146  ОКПО 04196218

ОКАТО 49220804001      БИК 014959900    ОКТМО  49620404

Расчетный счет   03232643496204045000

ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД  БАНКА РОССИИ//УФК ПО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ,

г. Великий Новгород

к/с 40102810145370000042

Назначение:   обеспечение гарантийных обязательств по контракту №

3.7.5. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

3.7.6. Оформление документа о приемке выполненных работ осуществляется после предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств в порядке и в сроки, которые установлены контрактом

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик имеет право:

Подрядчик:  ____________              	Заказчик:____________

4.1.1. Заказчик имеет право в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность, а также требовать от Подрядчика исполнения его обязательств по контракту надлежащим образом и в соответствии с условиями контракта.

В ходе выполнения работ давать Подрядчику указания, не противоречащие условиям контракта и не представляющие собой вмешательство в его оперативно-хозяйственную деятельность.

4.1.2. Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков выявленных в ходе выполнения работ в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его извещения об обнаружении недостатков в случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлением от условий контракта, что ухудшило результат работ, или с иными недостатками.

4.1.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

4.1.4. При несвоевременном устранении недостатков Подрядчиком устранить их своими силами или поручить их устранение третьим лицам с отнесением расходов на Подрядчика и потребовать возмещения убытков.

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Передать Подрядчику подписанные Локальную смету утверждённую  к производству Работ;

4.2.2. Требовать от Подрядчика исполнения его обязательств по контракту.

4.2.3. Проводить проверку предоставленных подрядчиком результатов работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта.

В случаях, предусмотренных контрактом, заказчик проводит экспертизу результатов работ самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании контрактов, заключенных в соответствии с  Федеральным законом о контрактной системе.

4.2.4. Осуществить приёмку результата выполненных работ по мере их выполнения в порядке предусмотренном пунктом 3.4 контракта.

4.2.5. Организовать комиссионную приемку выполненных работ.

4.2.6. Оплатить выполненные и принятые работы в порядке и на условиях, установленных контрактом.

4.2.7. Оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ в объёме и на условиях, предусмотренных контрактом.

4.3. Подрядчик имеет право:

4.3.1. На своевременную и в полном объёме оплату выполненных по контракту и принятых Заказчиком работ.

4.3.2. Требовать от Заказчика исполнения обязательств по контракту;

4.3.3. Требовать указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с выполнением работ.

4.4. Подрядчик обязуется:

4.4.1. Приступить к выполнению Работ только после заключения Контракта, выполнять все Работы в соответствии с объёмами и в сроки, предусмотренные Контрактом;

4.4.2. Установить на период ремонта информационные щиты с указанием проводимых Работ;

4.4.3. До начала производства Работ согласовать с Заказчиком вопрос о закреплении границ ремонта;

4.4.4.  До начала производства Работ предоставить Заказчику контактную информацию  специалистов руководящих работами на конкретных участках;

4.4.5. Обеспечить в ходе Работ выполнение мероприятий по технике безопасности, обеспечению безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также гигиенических требований к организации строительной площадки.

Подрядчик:  ____________              	Заказчик:____________

Ущерб, причинённый Заказчику, а также любым третьим лицам в результате несоблюдения правил безопасности Подрядчик возмещает в полном объёме;

4.4.6. Исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Контракта и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;

4.4.7. Вести журнал производства работ на объекте по форме, утверждённой приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7;

4.4.8. Представить документы, подтверждающие соответствие качества материалов, используемых при выполнении Работ, требованиям действующего законодательства РФ;

4.4.9. Безвозмездно устранить недостатки, выявленные в ходе приемки выполненных работ и в гарантийный срок, в соответствии с указаниями Заказчика либо возместить все расходы, понесённые Заказчиком на исправления недостатков своими средствами или третьими лицами;

4.4.10. К установленному контрактом сроку предоставить Заказчику результаты выполнения работ, предусмотренные контрактом по акту о приёмке выполненных работ формы КС-2, составленных в соответствии с Локальной сметой №1 документацией, размещённой на официальном сайте РФ http://zakupki.gov.ru// и справке о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 в порядке, установленном пунктом 3.4 контракта.

4.4.11. До подписания  акта  приёмки законченных работ передать Заказчику исполнительную документацию, включая журналы учёта, необходимые для выполнения Работ при ремонте объекта:

1. Общий журнал работ.

2. Акты освидетельствования скрытых работ с приложением ведомостей промеров, паспортов качества на используемые материалы, исполнительных схем производства работ.

4.4.12. По окончании выполненных Работ сдать результат выполненных Работ по акту приёмки законченных работ;

4.4.13. При возникновении обстоятельств, замедляющих ход Работ или делающих дальнейшее продолжение Работ невозможным, немедленно поставить об этом в известность Заказчика.

5. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего контракта и действующим законодательством Российской Федерации.

Размер штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 36, ст. 5458).

5.2. Ответственность Заказчика.

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Задержка выделения средств из федерального бюджета является основанием для освобождения Заказчика от ответственности за несвоевременную оплату.

Подрядчик:  ____________              	Заказчик:____________

В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф.

За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы:

а) 1 тысяча рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.3.Ответственность Подрядчика.

Подрядчик несёт ответственность, в том числе имущественную, за реализацию в натуре проектных решений, за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные настоящим Контрактом. Подрядчик несет имущественную ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по

результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона о контрактной системе (закупка у СМП),

за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы:

а) 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

5.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом.

Штраф устанавливается Контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном «Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042:

5.5.За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы 5 000 рублей 00 копейки, определяемой в следующем порядке:

Подрядчик:  ____________              	Заказчик:____________

а) 1% от  цены контракта (этапа) или его этапа, но не менее  1 тыс. руб. и не более 5 тыс. руб. (Постановление  Правительства №1011 от 02.08.2019г для поставщика по контракту с ограничениями для малого бизнеса по п.1 ч.1 ст.30 44-ФЗ);

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.6. Под ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по контракту понимается:

- нарушение сроков исполнения контракта (в том числе промежуточных);

- нарушение выполнения объемов работ, предусмотренных контрактом;

- выполнение работ с ненадлежащим качеством (включая нарушение требований к техническим характеристикам, потребительским свойствам работ);

- нарушение установленных Заказчиком сроков устранения недостатков результатов работ, выявленных Заказчиком.

5.7. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях  ненадлежащего исполнения Подрядчиком таких обязательств, Заказчик обязан направить Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.9. Уплата неустойки, а так же возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств по контракту.

6. Порядок рассмотрения споров

6.1. В случае возникновения между Сторонами споров и разногласий, вытекающих из контракта или связанных с ним, Стороны принимают все меры к их разрешению путём взаимных переговоров или в претензионном порядке.

6.2. Если Сторонам не удается разрешить возникшие споры или разногласия путём взаимных переговоров или в претензионном порядке, то такие споры и разногласия будут разрешаться в Арбитражном суде Новгородской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Срок действия

7.1. Контракт вступает в силу с даты его заключения и заканчивает действие после выполнения Сторонами взаимных обязательств.

7.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством и положениями частей 8-26 статьи 95 Федерального закона 44-ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что подрядчик, исполнитель не соответствует установленным извещением о проведении закупки, документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика, исполнителя.

7.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику.

Подрядчик:  ____________              	Заказчик:____________

7.5. Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: землетрясения, наводнения, пожара, аварии на транспорте, мятежа, гражданских беспорядков, войны и военных действий, публикации нормативных актов запрещающего характера, изменения законодательных актов, регулирующих вопросы выполнения работ, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение контракта. Обстоятельства непреодолимой силы должны быть документально подтверждены официальными источниками. При этом устанавливается новый срок выполнения обязательств по контракту соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по контракту, обязана известить другую Сторону о наступлении и прекращении указанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

8.3. Решение о частичном или полном неисполнении обязательств в силу обстоятельств непреодолимой силы оформляются дополнительным соглашением.

9. Прочие условия

9.1. Вопросы, не урегулированные контрактом, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.2. Контракт заключается в форме электронного документа, подписывается электронными цифровыми подписями лиц, имеющими право действовать от имени Сторон и хранится на электронной площадке.

9.3. Неотъемлемой частью настоящего контракта являются:

- Техническое задание (приложение №1);

- Локальные сметы, Дефектные ведомости (приложение №2);

-План график выполнения работ (приложение №3.1);

- Функциональные, технические и качественные характеристики поставляемого материала  (приложение №4);

9.4. Контракт может быть изменён и (или) дополнен по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Сокращение объемов работ или услуг при уменьшении цены контракта осуществляется в соответствии с методикой сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены контракта, утвержденной Правительством Российской Федерации.

9.5. Изменения и дополнения в контракт вносятся путём подписания уполномоченными представителями Сторон дополнительного соглашения.

Подрядчик:  ____________              	Заказчик:____________

Все приложения, изменения и дополнения к контракту являются его неотъемлемой частью, если они выполнены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

9.6. При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

9.7. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.

9.8. В случае изменения наименования, места нахождения, банковских или иных реквизитов Сторона обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня наступления указанных изменений известить об этом другую Сторону в письменной форме.

10.Юридические адреса и реквизиты Сторон

| ЗАКАЗЧИК: Администрация Веребьинского сельского поселения Новгородская область, Маловишерский район, д. Веребье, ул. 1 Мая, д. 47 Почтовый адрес: 174271 Новгородская область, Маловишерский район, д. Веребье, ул. 1 Мая, д. 47 л/с 03503007410 ИНН 5307006146 КПП 530701001 ОГРН 1065336000146 Расчетный счет 03231643496204045000 ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД БАНКА РОССИИ//УФК ПО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, г. Великий Новгород БИК 014959900 к/с 40102810145370000042 Е-mail: werebje@yandex.ru | ПОДРЯДЧИК: ____________________ Юр.адрес:_______________ Почтовый адрес: __________ Реквизиты:__________ |
| --- | --- |
| Глава администрации _____________/___________ М.п. | ____________/__________ М.п. |

ПРИЛОЖЕНИЕ  №1                                                                                                                                                                                                                                           к муниципальному контракту

от __________№___________

Техническое задание

выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения  д. Веребье, ул. Совхозная Веребьинского сельского поселения Маловишерского района  Новгородской области

(от  дома 47 по улице 1 Мая до  конца участка  у д. 10 по улице Совхозная)

1.Цель  работы:

Выполнение работ по ремонту  автомобильной дороги (далее Объектов) с высоким качеством, в полном объёме и в календарный срок, в соответствии с  локальным сметным расчётом (смета) и техническим заданием, при соблюдении требований охраны труда и техники безопасности, защиты окружающей среды, бесперебойности и безопасности движения на ремонтируемом объекте в соответствии с требованиями Федерального закона от 08.11.2017 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации  и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации» и обеспечение уровня безопасности дорожного движения в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».

2.Обязанности подрядчика

Перед началом работ представить Заказчику копию приказа о назначении лиц, ответственных за производство работ (с указанием занимаемой должности, Ф.И.О. номера мобильного телефона и Email) которые будут задействованы в процессе производства работ.

Обеспечивать Заказчику или его представителю (строительный контроль) возможность контроля и надзора за ходом выполнения Работ

При сдаче автомобильной дороги в эксплуатацию передать Заказчику полный комплект исполнительной документации.

Подрядчик обязан:

-  с момента начала выполнения работ и до их окончания ежедневно вести общий журнал работ  по  форме КС-6, в котором отражается весь ход фактического производства работ, а также исполнительную документацию соответствии с требованиями документов ВСН 19-89 «Правила приёмки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог»,

3.Требования к безопасности выполнения работ

До начала производства работ согласовать схемы организации дорожного движения в установленном порядке. Организовать дорожное движение на участке выполнения работ по схеме, разработанной в соответствии с ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждения мест производства дорожных работ». Знаки и их установка должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения». После производства работ немедленно убрать временные дорожные знаки, ограждения, произвести очистку территории производства работ от строительного мусора

На рабочем месте запрещается присутствие посторонних лиц, мешающих выполнению работ. По мере необходимости производить очистку прилегающей территории от строительного мусора. После окончания выполнения работ, Подрядчик должен вывезти принадлежащее ему оборудование, инвентарь, инструмент, материалы и строительный мусор, а также произвести уборку территории. Собранный строительный мусор должен быть вывезен на территорию санкционированной свалки.

За нарушение требований природоохранного законодательства Подрядчик несет предусмотренную законодательством РФ ответственность.

При несоблюдении требований пожарной безопасности на объекте ответственные лица Подрядчика могут быть привлечены к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ.

Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ, а также риск гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц при проведении работ.

4.Порядок выполнения работ и контроль качества работ:

К выполнению работ Подрядчик приступает после полного обустройства места выполнения работ всеми необходимыми временными дорожными знаками, ограждающими и направляющими устройствами в соответствии с согласованными в установленном порядке схемами организации движения в местах выполнения работ.

Место производства работ приводится в соответствие с требованиями технических норм и правил.

Работы выполняются в соответствии с требованиями настоящего Технического задания, а также действующими нормативно-техническими документами, обязательными при выполнении работ.

Обязательным условием для Подрядчика является:

- предоставление Заказчику паспортов и сертификатов на применяемые материалы.

Заказчик имеет право осуществлять контроль и технический надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением качества используемых Подрядчиком материалов с применением соответствующих обследований, в том числе, проводить любые измерения, испытания, отборы образцов для контроля качества работ, материалов и конструкций, используемых при выполнении работ, с привлечением при необходимости независимых от Подрядчика лаборатории и экспертов, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

Оценка качества выполненных работ осуществляется в ходе регулярных проверок представителем Заказчика самостоятельно, либо с представителем Подрядчика.

В случае выявления нарушений при выполнении работ, Заказчик имеет право приостановить их выполнение. При этом срок окончания работ по Договору для Подрядчика остается неизменным.

Законченные ремонтом автомобильная дорога (участок) Подрядчик обязан предъявить для окончательной приемки представителям Заказчика в сроки, предусмотренные контрактом.

5. Состав и требования к исполнительной документации по объекту

Подрядчик, по завершении работ, в сроки, отведенные для выполнения этих работ, сдает Заказчику следующую исполнительную документацию:

- Общий журнал работ (форма КС-6).

-Журнал учета выполненных работ КС-6а

-Заверенные Подрядчиком копии паспортов, сертификатов, и иных документов, подтверждающих качество и соответствие применяемых при выполнении работ строительных материалов, изделий и конструкций.

- Приказы о назначении ответственных специалистов Подрядчика на объекте.

- Акты приемки выполненных работ (форма КС-2).

- Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

- Акт приёмки законченных работ по ремонту участка автомобильной дороги форма А-1

- Снимки фотофиксации проводившихся работ на весь период их проведения.

6.Требования к гарантийному сроку.

Гарантийные сроки на выполненные Работы с даты подписания акта приёмки законченных работ по ремонту должны составлять на:

- Покрытия  -1 год;

Гарантийные обязательства оформляются в виде паспорта.

Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные в установленном порядке сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя в срок, указанный в извещении Заказчика.

Если гарантийные обязательства не выполняются в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другого Подрядчика с последующим взысканием расходов с Подрядчика в установленном законодательством порядке.

7.Требования к технологии выполнения работ:

Работы по ремонту дороги  состоят из следующих операций:

-устройство покрытий толщиной 13 см из щебня.;

- укрепление обочин ПГС толщиной 10см.;

Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за качество использованных им при выполнении работ материалов.

Применяемые материалы, изделия должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и другим документам, удостоверяющих их качество (должны иметь соответствующие сертификаты, если это необходимо).

Работы  должны  быть  выполнены    в  полном  объеме и в сроки, в полном соответствии с техническим заданием и условиями муниципального контракта.

Подрядчик несет материальную ответственность за создание аварийных ситуаций, вызванных некачественным выполнением или невыполнением работ, предусмотренным Контрактом, а также непринятием мер по их ликвидации.

8.Приёмка работ

Приёмка работ производится представителем Заказчика, в присутствии Подрядчика в соответствии с ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог» и других нормативных документов, действующих на момент сдачи работ. При отсутствии исполнительной документации, несоответствия её требованиям указанных нормативно-технических документов предъявленные Подрядчиком к приемке работы не могут быть приняты Заказчиком.

8. Требования к качеству, сроку и объему предоставления гарантий качества работ.

Работы выполняются на основании перечня  нормативно-технических документов:

| №п/п | Наименование нормативно-технических документов |
| --- | --- |
| 1 | Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| 2 | Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |
| 3 | Федеральный закон № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности» |
| 4 | Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» |
| 5 | Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» |
| 6 | Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» |
| 7 | Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» |
| 8 | Приказ Минтранса РФ № 402 от 16.11.2012 г. Классификация работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог. |
| 9 | ГОСТ 32756-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению промежуточной приемки выполненных работ |
| 10 | ГОСТ 32757-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические средства организации дорожного движения. Классификация |
| 11 | ГОСТ 32758-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические средства организации дорожного движения. Технические требования и правила применения |
| 12 | СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85* |
| 13 | СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 |
| 14 | ВСН 19-89 Правила приемки работ при строительстве и ремонте автодорог. |
| 15 | ВСН 25-86 Указания по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах |
| 17 | ГОСТ Р 50597-2017 Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля |
| 19 | ОДМ Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Письмо Министерства транспорта РФ от 17 марта 2004 г. № ОС-28/1270-ис |
| 19 | ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия (с Изменениями N 1-4). |
| 20 | ГОСТ 23735-2014 Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия |

И других действующих нормативных актов Российской Федерации.

Техническое задание

Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования

местного значения  д. Золотое Колено, Веребьинского сельского поселения

Маловишерского района  Новгородской области

1.Цель  работы:

Выполнение работ по ремонту  автомобильной дороги (далее Объектов) с высоким качеством, в полном объёме и в календарный срок, в соответствии с  локальным сметным расчётом (смета) и техническим заданием, при соблюдении требований охраны труда и техники безопасности, защиты окружающей среды, бесперебойности и безопасности движения на ремонтируемом объекте в соответствии с требованиями Федерального закона от 08.11.2017 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации  и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации» и обеспечение уровня безопасности дорожного движения в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».

2.Обязанности подрядчика

Перед началом работ представить Заказчику копию приказа о назначении лиц, ответственных за производство работ (с указанием занимаемой должности, Ф.И.О. номера мобильного телефона и Email) которые будут задействованы в процессе производства работ.

Обеспечивать Заказчику или его представителю (строительный контроль) возможность контроля и надзора за ходом выполнения Работ

При сдаче автомобильной дороги в эксплуатацию передать Заказчику полный комплект исполнительной документации.

Подрядчик обязан:

-  с момента начала выполнения работ и до их окончания ежедневно вести общий журнал работ  по  форме КС-6, в котором отражается весь ход фактического производства работ, а также исполнительную документацию соответствии с требованиями документов ВСН 19-89 «Правила приёмки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог»,

3.Требования к безопасности выполнения работ

До начала производства работ согласовать схемы организации дорожного движения в установленном порядке. Организовать дорожное движение на участке выполнения работ по схеме, разработанной в соответствии с ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждения мест производства дорожных работ». Знаки и их установка должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения». После производства работ немедленно убрать временные дорожные знаки, ограждения, произвести очистку территории производства работ от строительного мусора

На рабочем месте запрещается присутствие посторонних лиц, мешающих выполнению работ. По мере необходимости производить очистку прилегающей территории от строительного мусора. После окончания выполнения работ, Подрядчик должен вывезти принадлежащее ему оборудование, инвентарь, инструмент, материалы и строительный мусор, а также произвести уборку территории. Собранный строительный мусор должен быть вывезен на территорию санкционированной свалки.

За нарушение требований природоохранного законодательства Подрядчик несет предусмотренную законодательством РФ ответственность.

При несоблюдении требований пожарной безопасности на объекте ответственные лица Подрядчика могут быть привлечены к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ.

Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ, а также риск гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц при проведении работ.

4.Порядок выполнения работ и контроль качества работ:

К выполнению работ Подрядчик приступает после полного обустройства места выполнения работ всеми необходимыми временными дорожными знаками, ограждающими и направляющими устройствами в соответствии с согласованными в установленном порядке схемами организации движения в местах выполнения работ.

Место производства работ приводится в соответствие с требованиями технических норм и правил.

Работы выполняются в соответствии с требованиями настоящего Технического задания, а также действующими нормативно-техническими документами, обязательными при выполнении работ.

Обязательным условием для Подрядчика является:

- предоставление Заказчику паспортов и сертификатов на применяемые материалы.

Заказчик имеет право осуществлять контроль и технический надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением качества используемых Подрядчиком материалов с применением соответствующих обследований, в том числе, проводить любые измерения, испытания, отборы образцов для контроля качества работ, материалов и конструкций, используемых при выполнении работ, с привлечением при необходимости независимых от Подрядчика лаборатории и экспертов, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

Оценка качества выполненных работ осуществляется в ходе регулярных проверок представителем Заказчика самостоятельно, либо с представителем Подрядчика.

В случае выявления нарушений при выполнении работ, Заказчик имеет право приостановить их выполнение. При этом срок окончания работ по Договору для Подрядчика остается неизменным.

Законченные ремонтом автомобильная дорога (участок) Подрядчик обязан предъявить для окончательной приемки представителям Заказчика в сроки, предусмотренные контрактом.

5. Состав и требования к исполнительной документации по объекту

Подрядчик, по завершении работ, в сроки, отведенные для выполнения этих работ, сдает Заказчику следующую исполнительную документацию:

- Общий журнал работ (форма КС-6).

-Журнал учета выполненных работ КС-6а

-Заверенные Подрядчиком копии паспортов, сертификатов, и иных документов, подтверждающих качество и соответствие применяемых при выполнении работ строительных материалов, изделий и конструкций.

- Приказы о назначении ответственных специалистов Подрядчика на объекте.

- Акты приемки выполненных работ (форма КС-2).

- Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

- Акт приёмки законченных работ по ремонту участка автомобильной дороги форма А-1

- Снимки фотофиксации проводившихся работ на весь период их проведения.

6.Требования к гарантийному сроку.

Гарантийные сроки на выполненные Работы с даты подписания акта приёмки законченных работ по ремонту должны составлять на:

- Покрытия из ЩПС -1 год;

-Водопропускные трубы - 1 год;

Гарантийные обязательства оформляются в виде паспорта.

Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные в установленном порядке сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя в срок, указанный в извещении Заказчика.

Если гарантийные обязательства не выполняются в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другого Подрядчика с последующим взысканием расходов с Подрядчика в установленном законодательством порядке.

7.Требования к технологии выполнения работ:

До начала выполнения строительно-монтажных работ необходимо выполнить подготовительные работы.

На строительную площадку звенья железобетонных водопропускных трубы необходимо доставлять целыми, без трещин и сколов.

Звенья труб укладывают на подготовленную гравийно-песчаную подушку. Перед выполнением работ по гидроизоляции  железобетонной водопропускной трубы должны быть тщательно очищены от грязи и пыли. Битум следует наносить на сухую, хорошо подготовленную поверхность. Битум БН 70/30 надлежит наносить равномерно, без пропусков, по всей изолируемой поверхности в два слоя. Засыпку трубы выполнить  послойно, строго соблюдая последовательность.

Работы по ремонту дороги  из следующих операций:

-исправление профиля основания гравийных с добавление песчано-гравийной смеси.;

- устройство покрытия из ЩПС выс. 12 см.;

Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за качество использованных им при выполнении работ материалов.

Применяемые материалы, изделия должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и другим документам, удостоверяющих их качество (должны иметь соответствующие сертификаты, если это необходимо).

Работы  должны  быть  выполнены    в  полном  объеме и в сроки, в полном соответствии с техническим заданием и условиями муниципального контракта.

Подрядчик несет материальную ответственность за создание аварийных ситуаций, вызванных некачественным выполнением или невыполнением работ, предусмотренным Контрактом, а также непринятием мер по их ликвидации.

8.Приёмка работ

Приёмка работ производится представителем Заказчика, в присутствии Подрядчика в соответствии с ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог» и других нормативных документов, действующих на момент сдачи работ. При отсутствии исполнительной документации, несоответствия её требованиям указанных нормативно-технических документов предъявленные Подрядчиком к приемке работы не могут быть приняты Заказчиком.

8. Требования к качеству, сроку и объему предоставления гарантий качества работ.

Работы выполняются на основании перечня  нормативно-технических документов:

| №п/п | Наименование нормативно-технических документов |
| --- | --- |
| 1 | Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| 2 | Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |
| 3 | Федеральный закон № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности» |
| 4 | Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» |
| 5 | Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» |
| 6 | Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» |
| 7 | Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» |
| 8 | Приказ Минтранса РФ № 402 от 16.11.2012 г. Классификация работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог. |
| 9 | ГОСТ 32756-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению промежуточной приемки выполненных работ |
| 10 | ГОСТ 32757-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические средства организации дорожного движения. Классификация |
| 11 | ГОСТ 32758-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические средства организации дорожного движения. Технические требования и правила применения |
| 12 | СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85* |
| 13 | СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 |
| 14 | ВСН 19-89 Правила приемки работ при строительстве и ремонте автодорог. |
| 15 | ВСН 25-86 Указания по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах |
| 16 | СП 46.13330.2012 (с изм. № 1.3.4) Мосты и трубы (актуализированная редакция СНиП 3.06.04-91*). Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. N 635 |
| 17 | СП 35.13330.2011 Мосты и трубы. (Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84). Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 28 декабря 2010 г. № 822 |
| 18 | ГОСТ Р 50597-2017 Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля |
| 19 | ГОСТ 25607-2009 Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия |
| 20 | ГОСТ 8736-2014 Песок для строительных работ. Технические условия. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 ноября 2014 г. N 1641-ст |
| 21 | РД-11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения. Приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 N 1128 РД от 26.12.2006 N 11-02-2006 |
| 22 | ОДМ Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Письмо Министерства транспорта РФ от 17 марта 2004 г. № ОС-28/1270-ис |

И других действующих нормативных актов Российской Федерации.

Порядок выполнения работ и контроль качества работ:

1. До начала работ Подрядчик обследует совместно с  Заказчиком дороги (участки), на которых будут производиться работы.

2. К выполнению работ Подрядчик приступает после полного обустройства места выполнения работ всеми необходимыми временными дорожными знаками, ограждающими и направляющими устройствами в соответствии с согласованными в установленном порядке схемами организации движения в местах выполнения работ.

3.   Место производства работ приводится в соответствие с требованиями технических норм и правил. После производства работ Подрядчик производит очистку территории работ от строительного мусора, ликвидирует временные объезды с последующей рекультивацией земельных участков, удаляет временную разметку при наличии.

4. Работы выполняются в соответствии с требованиями настоящего Технического задания, а также действующими нормативно-техническими документами, обязательными при выполнении работ.

5.    Обязательным условием для Подрядчика является:

- предоставление Заказчику паспортов и сертификатов на применяемые материалы.

6. Заказчик имеет право осуществлять контроль и технический надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением качества используемых Подрядчиком материалов с применением соответствующих обследований, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

7. В случае выявления нарушений при выполнении работ, Заказчик имеет право приостановить их выполнение. При этом срок окончания работ по Договору для Подрядчика остается неизменным.

8. Законченные ремонтом автомобильные дороги (участки) Подрядчик обязан предъявить для окончательной приемки представителям Заказчика в сроки, предусмотренные контрактом.

Приложение №2

к муниципальному контракту

от __________№___________

| Наименование редакции сметных нормативов | ФЕР 2001 в редакции 2020 г. (приказы Минстроя РФ 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр от 26.12.2019 г.), дополнение 1 (приказы Минстроя РФ 171/пр, 172/пр от 30.03.2020 г.), дополнение 2 (приказы Минстроя РФ № 294/пр, 295/пр от 01.06.2020), дополнение 3 (приказы Минстроя РФ № 352/пр, 353/пр от 30.06.2020), дополнение 4 (приказы Минстроя РФ №635/пр, 636/пр от 20.10.2020, пр. 51/пр от 09.02. 2021) |
| --- | --- |
| Наименование программного продукта | Гектор: Сметчик-строитель |

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ  № ЛСР-1

Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения  д. Веребье, ул. Совхозная Веребьинского сельского поселения Маловишерского района  Новгородской области

Составлен базисно-индексным методом

Основание: Дефектная ведомость, акт обследования

Составлен(а) в текущем (базисном)

уровне цен  (январь 2000)

ФЕР2001(2020)  ДИЗ №5 с перерасчетом в текущие цены, письмо от 01.04.2021  №13122-ИФ/09 Минстрой России индексы I–квартала  2021г. Новгородская область

| Сметная стоимость | 709.35 тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих | 0.81тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| в том числе: |  |  | Нормативные затраты труда рабочих | 98.03 чел.час |
| строительных работ | 709,35тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | 61.45 чел.час |
| монтажных работ | - (-) тыс.руб. |  |  |  |
| оборудования | - (-) тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения |  |
| прочих затрат | - (-) тыс. руб. |  |  |  |

| NN пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Протяженность участка 375м. (ширина п/ч -4,0м.) от дома 47 по улице 1 Мая до конца участка у д. 10 по улице Совхозная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР 27-04-014-01 | Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных ( тол.13см.) | 1000 м2 | 1.5 |  | 1.5 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 411.35 | 1 | 617.03 |  |  |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 6645.96 | 1 | 9968.94 |  |  |
|  | 2 | в т.ч. ОТм |  |  | 1 |  | 395.16 | 1 | 592.74 |  |  |
|  | 4 | М |  |  | 1 |  | 21921.2 | 1 | 32881.8 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 49.5 | 1 | 74.25 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 34.38 | 1 | 51.57 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 28978.51 |  | 43467.77 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 1209.77 |  |  |
|  |  | НР | % | 142 |  | 142 |  |  | 1717.87 |  |  |
|  |  | СП | % | 95 | 0.85 | 80.75 |  |  | 976.89 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 46162.52 |  |  |
| 2 | ФЕР 27-04-014-04 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-014-01, 27-04-014-02, 27-04-014-03 | 1000 м2 | -3 |  | -3 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 468.89 | 1 | -1406.67 |  |  |
|  | 2 | в т.ч. ОТм |  |  | 1 |  | 27.84 | 1 | -83.52 |  |  |
|  | 4 | М |  |  | 1 |  | 1242.36 | 1 | -3727.08 |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 2.51 | 1 | -7.53 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1711.25 |  | -5133.75 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | -83.52 |  |  |
|  |  | НР | % | 142 |  | 142 |  |  | -118.6 |  |  |
|  |  | СП | % | 95 | 0.85 | 80.75 |  |  | -67.44 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | -5319.79 |  |  |
| 3 | ФССЦпг 03-21-01-030 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 30 км | 1 т груза | -453.12 |  | -453.12 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 19.29 | 1 | -8740.68 |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 19.29 |  | -8740.68 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | -8740.68 |  |  |
| 4 | ФССЦпг 03-21-01-160 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 160 км( Щебень к-р Миголощи Хвойнинский район) Объёмный вес -1,6т/м3 | 1 т груза | 453.12 |  | 453.12 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 70.46 | 1 | 31926.84 |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 70.46 |  | 31926.84 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 31926.84 |  |  |
|  |  | ИТОГО прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен) в том числе |  |  |  |  |  |  | 61520.18 |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  | 617.03 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  | 8562.27 |  |  |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  | 29154.72 |  |  |
|  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  | 23186.16 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (в базисном и текущем уровне цен) (справочно) |  |  |  |  |  |  | 1126.25 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровне цен) |  |  |  |  |  |  | 1599.27 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровне цен) |  |  |  |  |  |  | 909.45 |  |  |
|  |  | Итого оборудование (в базисном и текущем уровне цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прочие затраты (в базисном и текущем уровне цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО по разделу (в базисном и текущем уровне цен) справочно |  |  |  |  |  |  | 64028.89 |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оборудование, отсутствующее в СНБ (в базисном уровне цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индексация в текущих ценах по позиции 1: Зарплата: 1991.45*7.9 Эксплуатация машин: 9968.94*7.9 в т.ч.зарплата: 1913.07*7.9 Материалы: 32881.8*7.9 НР/СП от зарплаты машинистов: 1320.33*7.9 ИТОГО: 364683.88 по позиции 2: Эксплуатация машин: (-1406.67)*7.9 в т.ч.зарплата: (-269.56)*7.9 Материалы: (-3727.08)*7.9 НР/СП от зарплаты машинистов: (-186.04)*7.9 ИТОГО: -42026.35 по позициям 3-4: Эксплуатация машин: 23186.15*7.9 ИТОГО: 183170.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 505832 |
|  |  | ИТОГО прямые затраты по разделу Протяженность участка 375м. (ширина п/ч -4,0м.) (в базисном уровне цен) в том числе |  |  |  |  |  |  | 61520.18 |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  | 617.03 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  | 8562.27 |  |  |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  | 29154.72 |  |  |
|  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  | 23186.16 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (в базисном и текущем уровне цен) (справочно) |  |  |  |  |  |  | 1126.25 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровне цен) |  |  |  |  |  |  | 1599.27 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровне цен) |  |  |  |  |  |  | 909.45 |  |  |
|  |  | Итого оборудование (в базисном и текущем уровне цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прочие затраты (в базисном и текущем уровне цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО по разделу Протяженность участка 375м. (ширина п/ч -4,0м.) (в базисном и текущем уровне цен) справочно |  |  |  |  |  |  | 64028.89 |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оборудование, отсутствующее в СНБ (в базисном уровне цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индексация в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 505832 |
| Протяженность обочин 375м. ширина обочин-1,0м с двух сторон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ФЕР 27-08-001-11 | Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см (примен.ПГС) | 1000 м2 | 0.75 |  | 0.75 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 258.99 | 1 | 194.24 |  |  |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 3682.15 | 1 | 2761.61 |  |  |
|  | 2 | в т.ч. ОТм |  |  | 1 |  | 263.65 | 1 | 197.74 |  |  |
|  | 4 | М |  |  | 1 |  | 48.8 | 1 | 36.6 |  |  |
|  | 02.2.05.04 | Щебень, фракция 40-70 мм или 20-40 мм | м3 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 31.7 | 1 | 23.78 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 23.21 | 1 | 17.41 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 3989.94 |  | 2992.46 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 391.98 |  |  |
|  |  | НР | % | 142 |  | 142 |  |  | 556.61 |  |  |
|  |  | СП | % | 95 | 0.85 | 80.75 |  |  | 316.52 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 3865.59 |  |  |
| 6 | ФССЦ 02.2.04.03-0003 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 91.5 |  | 91.5 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  | 1 |  | 60 | 1 | 5490 |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 60 |  | 5490 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 5490 |  |  |
| 7 | ФССЦпг 03-21-01-030 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 30 км | 1 т груза | -146.4 |  | -146.4 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 19.29 | 1 | -2824.06 |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 19.29 |  | -2824.06 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | -2824.06 |  |  |
| 8 | ФССЦпг 03-21-01-055 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 55 км (ПГС к-р "Зубово" пос.Зарубино Любытинский район) Обьемный вес - 1,6т/м3 | 1 т груза | 146.4 |  | 146.4 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 29.13 | 1 | 4264.63 |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 29.13 |  | 4264.63 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 4264.63 |  |  |
|  |  | ИТОГО прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен) в том числе |  |  |  |  |  |  | 9923.03 |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  | 194.24 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  | 2761.61 |  |  |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  | 5526.6 |  |  |
|  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  | 1440.57 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (в базисном и текущем уровне цен) (справочно) |  |  |  |  |  |  | 391.98 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровне цен) |  |  |  |  |  |  | 556.61 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровне цен) |  |  |  |  |  |  | 316.52 |  |  |
|  |  | Итого оборудование (в базисном и текущем уровне цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прочие затраты (в базисном и текущем уровне цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО по разделу (в базисном и текущем уровне цен) справочно |  |  |  |  |  |  | 10796.16 |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оборудование, отсутствующее в СНБ (в базисном уровне цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индексация в текущих ценах по позиции 5: Зарплата: 626.92*7.9 Эксплуатация машин: 2761.61*7.9 в т.ч.зарплата: 638.2*7.9 Материалы: 36.6*7.9 НР/СП от зарплаты машинистов: 440.46*7.9 ИТОГО: 30538.16 по позиции 6: Материалы: 5490*7.9 ИТОГО: 43371 по позициям 7-8: Эксплуатация машин: 1440.58*7.9 ИТОГО: 11380.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85293 |
|  |  | ИТОГО прямые затраты по разделу Протяженность обочин 375м. ширинаобочины-1,0м (в базисном уровне цен) в том числе |  |  |  |  |  |  | 9923.03 |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  | 194.24 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  | 2761.61 |  |  |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  | 5526.6 |  |  |
|  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  | 1440.57 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (в базисном и текущем уровне цен) (справочно) |  |  |  |  |  |  | 391.98 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровне цен) |  |  |  |  |  |  | 556.61 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровне цен) |  |  |  |  |  |  | 316.52 |  |  |
|  |  | Итого оборудование (в базисном и текущем уровне цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прочие затраты (в базисном и текущем уровне цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО по разделу Протяженность обочин 375м. ширинаобочины-1,0м (в базисном и текущем уровне цен) справочно |  |  |  |  |  |  | 10796.16 |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оборудование, отсутствующее в СНБ (в базисном уровне цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индексация в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85293 |
| Индексация в текущих ценах по позициям 1,5: Зарплата: 2618.37*7.9 Эксплуатация машин: 12730.55*7.9 в т.ч.зарплата: 2551.27*7.9 Материалы: 32918.4*7.9 НР/СП от зарплаты машинистов: 1760.79*7.9 ИТОГО: 395222.05 по позиции 2: Эксплуатация машин: (-1406.67)*7.9 в т.ч.зарплата: (-269.56)*7.9 Материалы: (-3727.08)*7.9 НР/СП от зарплаты машинистов: (-186.04)*7.9 ИТОГО: -42026.35 по позициям 3-4,7-8: Эксплуатация машин: 24626.73*7.9 ИТОГО: 194551.14 по позиции 6: Материалы: 5490*7.9 ИТОГО: 43371 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 591125 |
| Налог на добавленную стоимость 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118225 |
|  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 709350 |

Дефектная ведомость

Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения  д. Веребье, ул. Совхозная Веребьинского сельского поселения Маловишерского района  Новгородской области

(от  дома 47 по улице 1 Мая до  конца участка  у д. 10 по улице Совхозная)

| Месторасположение | Протяженность,м. | Существующее состояние | Наименование работ | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Д.Веребье, ул. Совхозная | 375м. | (ширина покрытия-4,0м., обочины-1м, с двух сторон) Гребенка, выбоины, колейность, нарушение профиля. | Устройство покрытий толщиной 13 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 | 1.5 |
|  |  |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 160 км км ( Щебень к-р Миголощи Хвойнинский район) Объемный вес -1,6т/м3 | 1 т груза | 453,12 |
|  |  |  | Укрепление обочин ПГС толщиной 10 см | 1000 м2 | 0.75 |
|  |  |  | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 91.5 |
|  |  |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 55 км ( ПГС к-р "Зубово" пос.Зарубино Любытинский район Обьемный вес - 1,6т/м3 | 1 т груза | 146.4 |

| Наименование редакции сметных нормативов | ФЕР 2001 в редакции 2020 г. (приказы Минстроя РФ 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр от 26.12.2019 г.), дополнение 1 (приказы Минстроя РФ 171/пр, 172/пр от 30.03.2020 г.), дополнение 2 (приказы Минстроя РФ № 294/пр, 295/пр от 01.06.2020), дополнение 3 (приказы Минстроя РФ № 352/пр, 353/пр от 30.06.2020), дополнение 4 (приказы Минстроя РФ №635/пр, 636/пр от 20.10.2020, пр. 51/пр от 09.02. 2021)) |
| --- | --- |
| Наименование программного продукта | Гектор: Сметчик-строитель |

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ  № ЛСР-1

Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения  д. Золотое Колено, Веребьинского сельского поселения Маловишерского района  Новгородской области

Составлен базисно-индексным методом

Основание: Дефектная ведомость, акт обследования

Составлен(а) в текущем (базисном)

уровне цен  (январь 2000)

ФЕР2001(2020)  ДИЗ №5 с перерасчетом в текущие цены, письмо от 01.04.2021  №13122-ИФ/09 Минстрой России индексы I–квартала  2021г. Новгородская область

| Сметная стоимость | 1558.93 тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих | 3.138 (3.138) тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| в том числе: |  |  | Нормативные затраты труда рабочих | 378.13 чел.час |
| строительных работ | 1558.93 тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | 210.28 чел.час |
| монтажных работ | - (-) тыс.руб. |  |  |  |
| оборудования | - (-) тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения |  |
| прочих затрат | - (-) тыс.руб. |  |  |  |

| NN пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  | руб. |
| Замена отдельных звеньев водопропускных труб d-0,5м. дл.5м.-1шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР 01-01-003-08 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.007 |  | 0.007 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 69.26 | 1 | 0.48 |  |  |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 2224.71 | 1 | 15.57 |  |  |
|  | 2 | в т.ч. ОТм |  |  | 1 |  | 260.55 | 1 | 1.82 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 8.88 | 1 | 0.06 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 19.3 | 1 | 0.14 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 2293.97 |  | 16.06 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 2.3 |  |  |
|  |  | НР | % | 95 |  | 95 |  |  | 2.19 |  |  |
|  |  | СП | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 0.9 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 19.15 |  |  |
| 2 | ФЕР 30-07-002-01 ТЧ п.1.30.53а | Демонтаж. Укладка звеньев одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 0,5 м, высота насыпи до 0/0,9 м | м3 | 0.56 |  | 0.56 |  |  |  |  |  |
|  |  | ОТ=0.8, ЭМ=0.8, ОТм=0.8, ЗТ=0.8, ЗТм=0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  | 0.8 |  | 119.91 | 0.8 | 53.72 |  |  |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 0.8 |  | 596.3 | 0.8 | 267.14 |  |  |
|  | 2 | в т.ч. ОТм |  |  | 0.8 |  | 66.69 | 0.8 | 29.88 |  |  |
|  | 05.1.02.04 | Звенья железобетонные водопропускных труб | м3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 10.58 | 0.8 | 5.92 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 3.95 | 0.8 | 2.21 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 572.97 |  | 320.86 |  |  |
|  | 05.1.02.04 | Звенья железобетонные водопропускных труб | м3 | 1 | 1 | 0.56 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 83.6 |  |  |
|  |  | НР | % | 110 |  | 110 |  |  | 91.96 |  |  |
|  |  | СП | % | 80 | 0.85 | 68 |  |  | 56.85 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 469.67 |  |  |
| 3 | ФЕР 30-01-001-02 | Устройство подушек под фундаменты опор мостов: песчаных, из гравия, дресвы или их смеси с песком | 100 м3 | 0.014 |  | 0.014 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 1584.98 | 1 | 22.19 |  |  |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 643.17 | 1 | 9 |  |  |
|  | 2 | в т.ч. ОТм |  |  | 1 |  | 71.02 | 1 | 0.99 |  |  |
|  | 4 | М |  |  | 1 |  | 6598.9 | 1 | 92.38 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 194 | 1 | 2.72 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 7.06 | 1 | 0.1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 8827.05 |  | 123.58 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 23.18 |  |  |
|  |  | НР | % | 110 |  | 110 |  |  | 25.5 |  |  |
|  |  | СП | % | 80 | 0.85 | 68 |  |  | 15.77 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 164.85 |  |  |
| 4 | ФЕР 30-07-002-01 | Укладка звеньев одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 0,5 м, высота насыпи до 0/0,9 м | м3 | 0.56 |  | 0.56 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 119.91 | 1 | 67.15 |  |  |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 596.3 | 1 | 333.93 |  |  |
|  | 2 | в т.ч. ОТм |  |  | 1 |  | 66.69 | 1 | 37.35 |  |  |
|  | 4 | М |  |  | 1 |  | 218.37 | 1 | 122.29 |  |  |
|  | 05.1.02.04 | Звенья железобетонные водопропускных труб | м3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 13.22 | 1 | 7.4 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 4.94 | 1 | 2.77 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 934.58 |  | 523.36 |  |  |
|  | 05.1.02.04 | Звенья железобетонные водопропускных труб | м3 | 1 | 1 | 0.56 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 104.5 |  |  |
|  |  | НР | % | 110 |  | 110 |  |  | 114.94 |  |  |
|  |  | СП | % | 80 | 0.85 | 68 |  |  | 71.06 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 709.37 |  |  |
| 5 | ФССЦ 05.1.02.04-0001 | Звенья железобетонные водопропускных труб | м3 | 0.56 |  | 0.56 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  | 1 |  | 2116.13 | 1 | 1185.03 |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 2116.13 |  | 1185.03 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1185.03 |  |  |
| 6 | ФЕР 30-08-023-03 | Устройство гидроизоляции опор мостов и труб: обмазочной битумной мастикой двухслойной | 100 м2 | 0.02 |  | 0.02 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 555.39 | 1 | 11.11 |  |  |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 455.38 | 1 | 9.11 |  |  |
|  | 2 | в т.ч. ОТм |  |  | 1 |  | 34.64 | 1 | 0.69 |  |  |
|  | 4 | М |  |  | 1 |  | 3511.59 | 1 | 70.23 |  |  |
|  | 01.2.01.01 | Битум | т | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 60.5 | 1 | 1.21 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 3.3 | 1 | 0.07 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 4522.36 |  | 90.45 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 11.8 |  |  |
|  |  | НР | % | 110 |  | 110 |  |  | 12.98 |  |  |
|  |  | СП | % | 80 | 0.85 | 68 |  |  | 8.02 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 111.45 |  |  |
| 7 | ФССЦ 01.2.01.02-0052 | Битумы нефтяные строительные БН-70/30 | т | 0.004 |  | 0.004 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М (расход 2 кг/м2) |  |  | 1 |  | 1525.5 | 1 | 6.1 |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1525.5 |  | 6.1 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 6.1 |  |  |
| 8 | ФССЦпг 03-21-01-030 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 30 км | 1 т груза | -1.4 |  | -1.4 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 19.29 | 1 | -27.01 |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 19.29 |  | -27.01 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | -27.01 |  |  |
| 9 | ФССЦпг 03-21-01-140 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 140 км (звенья труб п.г.т. Панковка) | 1 т груза | 1.4 |  | 1.4 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 62.59 | 1 | 87.63 |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 62.59 |  | 87.63 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 87.63 |  |  |
| 10 | ФЕР 01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.06 |  | 0.06 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 663.75 | 1 | 39.83 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 88.5 | 1 | 5.31 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 663.75 |  | 39.83 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 39.83 |  |  |
|  |  | НР | % | 80 |  | 80 |  |  | 31.86 |  |  |
|  |  | СП | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 13.54 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 85.23 |  |  |
| 11 | ФССЦ 02.3.01.02-0016 | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм - до 5% по массе | м3 | 6.6 |  | 6.6 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  | 1 |  | 55.26 | 1 | 364.72 |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 55.26 |  | 364.72 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 364.72 |  |  |
|  |  | ИТОГО прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен) в том числе |  |  |  |  |  |  | 2730.61 |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  | 194.48 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  | 634.75 |  |  |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  | 1840.75 |  |  |
|  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  | 60.62 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (в базисном и текущем уровне цен) (справочно) |  |  |  |  |  |  | 265.21 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровне цен) |  |  |  |  |  |  | 279.44 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровне цен) |  |  |  |  |  |  | 166.14 |  |  |
|  |  | Итого оборудование (в базисном и текущем уровне цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прочие затраты (в базисном и текущем уровне цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО по разделу (в базисном и текущем уровне цен) справочно |  |  |  |  |  |  | 3176.19 |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оборудование, отсутствующее в СНБ (в базисном уровне цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индексация в текущих ценах по позициям 1,3-4,6: Зарплата: 280.38*7.9 Эксплуатация машин: 367.61*7.9 в т.ч.зарплата: 112.78*7.9 Материалы: 284.9*7.9 НР/СП от зарплаты машинистов: 71.93*7.9 ИТОГО: 7938.08 по позиции 2: Зарплата: 150*7.9 Эксплуатация машин: 267*7.9 в т.ч.зарплата: 83*7.9 НР/СП от зарплаты машинистов: 53*7.9 ИТОГО: 3713 по позициям 5,7,11: Материалы: 1555.85*7.9 ИТОГО: 12291.22 по позициям 8-9: Эксплуатация машин: 60.62*7.9 ИТОГО: 478.9 по позиции 10: Зарплата: 85.23*7.9 ИТОГО: 673.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25088 |
|  |  | ИТОГО прямые затраты по разделу Замена отдельных звеньев водопропускных труб d-0,5м. дл.5м.-1шт. (в базисном уровне цен) в том числе |  |  |  |  |  |  | 2730.61 |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  | 194.48 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  | 634.75 |  |  |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  | 1840.75 |  |  |
|  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  | 60.62 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (в базисном и текущем уровне цен) (справочно) |  |  |  |  |  |  | 265.21 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровне цен) |  |  |  |  |  |  | 279.44 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровне цен) |  |  |  |  |  |  | 166.14 |  |  |
|  |  | Итого оборудование (в базисном и текущем уровне цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прочие затраты (в базисном и текущем уровне цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО по разделу Замена отдельных звеньев водопропускных труб d-0,5м. дл.5м.-1шт. (в базисном и текущем уровне цен) справочно |  |  |  |  |  |  | 3176.19 |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оборудование, отсутствующее в СНБ (в базисном уровне цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индексация в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25088 |
| Протяженность участка 1069м. (ширина -4,0м.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ФЕР 27-03-001-03 | Исправление профиля оснований гравийных: с добавлением нового материала | 1000 м2 | 4.276 |  | 4.276 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 282.63 | 1 | 1208.53 |  |  |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 4094.73 | 1 | 17509.07 |  |  |
|  | 2 | в т.ч. ОТм |  |  | 1 |  | 279.48 | 1 | 1195.06 |  |  |
|  | 4 | М |  |  | 1 |  | 36.6 | 1 | 156.5 |  |  |
|  | 02.2.01.02 | Гравий | м3 | 66 | 1 | 66 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 34.3 | 1 | 146.67 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 22.95 | 1 | 98.13 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 4413.96 |  | 18874.09 |  |  |
|  | 02.2.01.02 | Гравий | м3 | 66 | 1 | 282.216 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 2403.59 |  |  |
|  |  | НР | % | 142 |  | 142 |  |  | 3413.09 |  |  |
|  |  | СП | % | 95 | 0.85 | 80.75 |  |  | 1940.89 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 24228.07 |  |  |
| 13 | ФССЦ 02.2.04.03-0003 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 282.216 |  | 282.216 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  | 1 |  | 60 | 1 | 16932.96 |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 60 |  | 16932.96 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 16932.96 |  |  |
| 14 | ФЕР 27-04-003-04 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: серповидного профиля покрытия при толщине дороги по оси 12 см | 1000 м2 | 4.276 |  | 4.276 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 405.86 | 1 | 1735.46 |  |  |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 5165.12 | 1 | 22086.05 |  |  |
|  | 2 | в т.ч. ОТм |  |  | 1 |  | 303.72 | 1 | 1298.71 |  |  |
|  | 4 | М |  |  | 1 |  | 25.62 | 1 | 109.55 |  |  |
|  | 02.2.04.03 | Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная и т.п. | м3 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 48.84 | 1 | 208.84 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 24.99 | 1 | 106.86 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 5596.6 |  | 23931.06 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 3034.17 |  |  |
|  |  | НР | % | 142 |  | 142 |  |  | 4308.51 |  |  |
|  |  | СП | % | 95 | 0.85 | 80.75 |  |  | 2450.09 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 30689.66 |  |  |
| 15 | ФССЦ 02.4.02.01-0014 | Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной металлургии М 600, размер не более 70 мм (применительно ЩПС) н.р. 1000м2-110м3 | м3 | 470.36 |  | 470.36 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  | 1 |  | 91.98 | 1 | 43263.71 |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 91.98 |  | 43263.71 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 43263.71 |  |  |
| 16 | ФССЦпг 03-21-01-030 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 30 км (ЩПС 470,36*1,6=752,6т, ПГС 282,216*1,6=451,5т) | 1 т груза | -1204.1 |  | -1204.1 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 19.29 | 1 | -23227.09 |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 19.29 |  | -23227.09 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | -23227.09 |  |  |
| 17 | ФССЦпг 03-21-01-160 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 160 км ( ЩПС к-р Миголощи Хвойнинский район) Обьемный вес -1,6т/м3 | 1 т груза | 752.6 |  | 752.6 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 70.46 | 1 | 53028.2 |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 70.46 |  | 53028.2 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 53028.2 |  |  |
| 18 | ФССЦпг 03-21-01-073 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 73 км (ПГС к-р "Зубово" пос.Зарубино Любытинский район) Обьемный вес - 1,6т/м3 | 1 т груза | 451.5 |  | 451.5 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 36.22 | 1 | 16353.33 |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 36.22 |  | 16353.33 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 16353.33 |  |  |
|  |  | ИТОГО прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен) в том числе |  |  |  |  |  |  | 149156.26 |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  | 2943.99 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  | 39595.12 |  |  |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  | 60462.72 |  |  |
|  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  | 46154.44 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (в базисном и текущем уровне цен) (справочно) |  |  |  |  |  |  | 5437.76 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровне цен) |  |  |  |  |  |  | 7721.6 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровне цен) |  |  |  |  |  |  | 4390.98 |  |  |
|  |  | Итого оборудование (в базисном и текущем уровне цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прочие затраты (в базисном и текущем уровне цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО по разделу (в базисном и текущем уровне цен) справочно |  |  |  |  |  |  | 161268.84 |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оборудование, отсутствующее в СНБ (в базисном уровне цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индексация в текущих ценах по позициям 12,14: Зарплата: 9501.71*7.9 Эксплуатация машин: 39595.12*7.9 в т.ч.зарплата: 8048.62*7.9 Материалы: 266.05*7.9 НР/СП от зарплаты машинистов: 5554.86*7.9 ИТОГО: 433850.1 по позициям 13,15: Материалы: 60196.67*7.9 ИТОГО: 475553.72 по позициям 16-18: Эксплуатация машин: 46154.44*7.9 ИТОГО: 364620.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1274026 |
|  |  | ИТОГО прямые затраты по разделу Протяженность участка 1069м. (ширина -4,0м.) (в базисном уровне цен) в том числе |  |  |  |  |  |  | 149156.26 |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  | 2943.99 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  | 39595.12 |  |  |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  | 60462.72 |  |  |
|  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  | 46154.44 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (в базисном и текущем уровне цен) (справочно) |  |  |  |  |  |  | 5437.76 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровне цен) |  |  |  |  |  |  | 7721.6 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровне цен) |  |  |  |  |  |  | 4390.98 |  |  |
|  |  | Итого оборудование (в базисном и текущем уровне цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прочие затраты (в базисном и текущем уровне цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО по разделу Протяженность участка 1069м. (ширина -4,0м.) (в базисном и текущем уровне цен) справочно |  |  |  |  |  |  | 161268.84 |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оборудование, отсутствующее в СНБ (в базисном уровне цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индексация в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1274026 |
| Индексация в текущих ценах по позициям 1,3-4,6,12,14: Зарплата: 9782.08*7.9 Эксплуатация машин: 39962.73*7.9 в т.ч.зарплата: 8161.4*7.9 Материалы: 550.96*7.9 НР/СП от зарплаты машинистов: 5626.78*7.9 ИТОГО: 441788.18 по позиции 2: Зарплата: 150*7.9 Эксплуатация машин: 267*7.9 в т.ч.зарплата: 83*7.9 НР/СП от зарплаты машинистов: 53*7.9 ИТОГО: 3713 по позициям 5,7,11,13,15: Материалы: 61752.52*7.9 ИТОГО: 487844.94 по позициям 8-9,16-18: Эксплуатация машин: 46215.06*7.9 ИТОГО: 365098.95 по позиции 10: Зарплата: 85.23*7.9 ИТОГО: 673.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1299114 |
| Налог на добавленную стоимость 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 259822.8 |
|  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 1558937 |

Дефектная ведомость

Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения  д. Золотое Колено, Веребьинского сельского поселения Маловишерского района  Новгородской области

| Месторасположение | Протяжённость | Существующее состояние | Наименование работ | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| д.Золотое Колено | 5м | Замена отдельных звеньев водопропускных труб d-0,5м. дл.5м.-1шт | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.007 |
|  |  |  | Демонтаж звеньев одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 0,5 м, высота насыпи до 0/0,9 м | м3 | 0.56 |
|  |  |  | Устройство подушек под фундаменты опор мостов: песчаных, из гравия, дресвы или их смеси с песком | 100 м3 | 0.014 |
|  |  |  | Укладка звеньев одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 0,5 м, высота насыпи до 0/0,9 м | м3 | 0.56 |
|  |  |  | Звенья железобетонные водопропускных труб | м3 | 0.56 |
|  |  |  | Устройство гидроизоляции опор мостов и труб: обмазочной битумной мастикой двухслойной | 100 м2 | 0.02 |
|  |  |  | Битумы нефтяные строительные БН-70/30 (расход 2 кг/м2) | т | 0.004 |
|  |  |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 140 км (звенья труб п.г.т. Панковка) | 1 т груза | 1.4 |
|  |  |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.06 |
|  |  |  | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм - до 5% по массе | м3 | 6.6 |
|  | 1069м | (ширина покрытия-4,0м.) Гребенка, выбоины, колейность, нарушение профиля. | Исправление профиля оснований гравийных: с добавлением нового материала | 1000 м2 | 4.276 |
|  |  |  | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 282.216 |
|  |  |  | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: серповидного профиля покрытия при толщине дороги по оси 12 см | 1000 м2 | 4.276 |
|  |  |  | Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной металлургии М 600, размер не более 70 мм (применительно ЩПС) н.р. 1000м2-110м3 | м3 | 470.36 |
|  |  |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 160 км ( ЩПС к-р Миголощи Хвойнинский район) Обьемный вес -1,6т/м3 | 1 т груза | 752.6 |
|  |  |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 73 км (ПГС к-р "Зубово" пос.Зарубино Любытинский район) Обьемный вес - 1,6т/м3 | 1 т груза | 451.5 |

Приложение №3.1

к контракту от ___________ № ___

План график выполнения работ

на ремонт дороги в д. Веребье, ул. Совхозная  и д. Золотое Колено, Веребьинского сельского поселения Маловишерского района Новгородской области

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | 2021 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

1. Графы заполняются участником размещения заказа  с указанием даты начала и окончания работ.

2. Производство работ осуществляется  в соответствии со сметной документацией

Приложение №4

к муниципальному контракту

от __________№___________

Функциональные, технические и качественные характеристики поставляемого товара

| № п/п | № Документ | Наименование документа |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Щебень и гравий |  |
| 1.1 | ГОСТ 23735-2014 | Смеси песчано-гравийные для строительных работ. |
| 1.2 | ГОСТ 32703-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. |
| 1.3 | ГОСТ 32871-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Технические требования |
|  | * и иные действующие нормативно-технические документы |  |

Форма

- Приложение 1

к распоряжению Минтранса России

от «07»  мая  2003 г. № ИС-414-р

МИНИСТЕРСТВО  ТРАНСПОРТА  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО

(РОСАВТОДОР)

Государственное областное казенное Учреждение «Управление автомобильных  дорог Новгородской   области  «Новгородавтодор»

(полное наименование органа управления дорожным хозяйством – заказчик)

ГАРАНТИЙНЫЙ ПАСПОРТ

на  законченный  ремонтом участок автомобильной дороги общего пользования значения

(полное наименование автомобильной дороги, адрес пускового комплекса)

20___ г.

(полное наименование генеральной подрядной организации, юридический адрес, ИНН)

(№ государственного контракта, на основании которого данная организация  выполняла работы)

Законченный ремонтом участок автомобильной дороги общего пользования  _______________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                    (полное наименование автомобильной дороги, адрес пускового комплекса)

принят в эксплуатацию государственной приемочной комиссией      ._________________________

(дата приемки, число, месяц, год)

Работы выполнены по проекту, разработанному ____________________________________                                                                                                       (полное наименование генеральной проектной организации, юридический адрес, ИНН)

Инженерное сопровождение проекта:

(полное наименование организации, осуществлявшей инженерное сопровождение, юридический адрес, ИНН)

- ХАРАКТЕРИСТИКА

введенного в эксплуатацию объекта

| - Категория дороги |  |
| --- | --- |
| Протяженность участка, км |  |
| Ширина земляного полотна, м |  |
| Ширина проезжей части, м |  |
| Вид покрытия (асфальтобетонное, цементобетонное и т.д.) |  |
| Искусственные сооружения: |  |
| Мосты, путепроводы, тоннели, эстакады, шт/пм |  |
| Водопропускные трубы, шт/пм |  |

- ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ

| Верхний слой гравийного покрытия | 1 год |
| --- | --- |

______________________________________

(полное наименование генеральной подрядной организации)

принимает на себя обязательства устранять дефекты, возникшие в течение гарантийных сроков. В случае выявления дефектов отдельных конструктивных элементов сооружений в пределах гарантийного срока, гарантийный срок на этот элемент или часть сооружения устанавливается вновь в соответствии с Государственным контрактом с момента (даты) завершения работ по устранению дефекта, оформляемый соответствующим актом. Продолжительность проведения работ по устранению выявленных дефектов не засчитывается в гарантийный срок.

Подрядчик несет имущественную ответственность за качество и объем  выполненных работ, сроки, оговоренные Государственным контрактом и настоящим Гарантийным паспортом.

_____________                                                                          _____________                                 ____________

(Руководитель генеральной подрядной организации)           (Подпись)                                   (Фамилия И.О.)

МП

Гарантийный паспорт выдан ________________________________________________________________________

(полное наименование организации, осуществляющей оперативное управление государственным имуществом, юридический адрес, ИНН)                                                                                                                                            __________________________________________________________________________

(№ Устава, на основании которого Учреждение осуществляет оперативное управление государственным имуществом)

которое обязуется заключить договор с эксплуатирующей организацией своевременно и  в полном объеме производящей работы  по содержанию  принятого в эксплуатацию асфальтобетонного покрытия на автомобильной дороги  общего пользования

(наименование объекта, адрес пускового комплекса, наименование автомобильной дороги)

____________________                                    ______________        ______________

(Руководитель  организации)                                  (Подпись)                (Фамилия И.О.)

МП