Российская Федерация

Новгородская область Маловишерский район

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРЕБЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| от 18.10.2019 | № | 108 |
| --- | --- | --- |

д. Веребье

Об утверждении  муниципальной                                                                                    программы «Предупреждение и

обеспечение пожарной безопасности на

территории Веребьинского сельского

поселения  на 2020-2022 годы »

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Веребьинского сельского поселения, постановлением Администрации Веребьинского сельского поселения от 10.10.2013 № 72 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Веребьинского сельского поселения, их формирования и реализации», постановлением Администрации Веребьинского сельского поселения от 18.10.2013 № 74 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Веребьинского сельского поселения», а также с целью обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасностью и безопасности людей на водных объектах,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную  программу «Предупреждение и обеспечение пожарной безопасности на территории Веребьинского сельского поселения на 2020-2022 годы», согласно приложению №1.

2. Администрации Веребьинского сельского поселения осуществлять расходы на реализацию муниципальной  Программы «Предупреждение и обеспечение пожарной безопасности на территории Веребьинского сельского поселения на 2020-2022 годы», в пределах средств, предусмотренных в бюджете поселения на соответствующий год.

3. Опубликовать постановление на официальном сайте Администрации сельского полселения в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и бюллетене «Веребьинский  вестник».

Глава  администрации  поселения     Т.В.Тимофеева

|  | - Приложение №1 к постановлению Администрации Веребьинского сельского поселения от 10.2016 № |  |
| --- | --- | --- |

Муниципальная  программа

«Предупреждение и обеспечение пожарной безопасности на территории Веребьинского сельского поселения на 2020-2022 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной  программы

1. Наименование муниципальной программы:

«Предупреждение и обеспечение пожарной безопасности на территории Веребьинского сельского поселения на 2020-2022 годы».

2. Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Веребьинского сельского поселения.

3. Соисполнители муниципальной программы:

- 8 отряд противопожарной службы ГОКУ «УЗНЧС и ОПБ Новгородской области» (по согласованию);

- отдел НД Маловишерского и Окуловского районов (по согласованию);

4. Подпрограммы муниципальной программы: нет;

5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

| N п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Цель 1: Предупреждение и обеспечение пожарной безопасности на территории Веребьинского сельского поселения. |  |  |  |
|  | Задача 1. Обеспечение пожарной безопасности в Веребьинском сельском поселении |  |  |  |
| 1.1. | Снижение общего количества регистрируемых пожаров (ед) | 5 | 4 | 3 |
| 1.2. | Поддержание в исправном состоянии источников пожарного водоснабжения (ед) | 5 | 5 | 5 |
| 1.3. | опашка территории близко расположенных населенных пунктов с лесными массивами ( шт) | 2 | 2 | 2 |
|  | Задача 2. Вовлечение общественности в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, участие в добровольных пожарных формированиях. |  |  |  |
| 2.1. | Привлечение населения в ДПД; Привлечение населения к участию в тушении пожаров в составе ДПО, (чел). | 5 | 6 | 7 |
| 2.2 | Повышение боеготовности подразделений добровольной пожарной охраны (%) | 50 | 50 | 50 |
| 2.3. | Проведение собраний граждан с решением вопросов пожарной безопасности (ед) | 9 | 9 | 9 |

6. Сроки реализации муниципальной программы: программа будет реализована в 2020-2022 годы;

7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс.руб.):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бюджет сельского поселения | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет | Бюджет муниципального района | Внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| 2020 | 16,2 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 16,2 |
| 2021 | 16,2 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 16,2 |
| 2022 | 16,2 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 16,2 |
| Всего: | 48,6 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 48,6 |

8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

- поступательное снижение общего количества пожаров и гибели людей,

-ежегодный очистка от ила пожарных водоемов  в разных населенных пунктах,

-ежегодная опашка территории  близко расположенных населенных пунктов с лесными массивами.

- ликвидация пожаров в короткие сроки без наступления тяжких последствий;

- снижение числа травмированных и пострадавших людей на пожарах в результате правильных действий при обнаружении пожаров и эвакуаций;  в том числе ежегодное обустройство пожарных пирсов на водоемах населенных пунктах поселения

- повышение уровня пожарной безопасности и обеспечение оптимального реагирования на угрозы возникновения пожаров со стороны населения

- снижение размеров общего материального ущерба, нанесенного пожарами; в том числе приобретение пожарных помп, указателей к источникам пожарного водоснабжения в количестве, стендов, баннеров, методических материалов по предупреждению пожаров, приобретение комплектующих материалов для первичных средств пожаротушения.

- участие общественности в профилактических мероприятиях по предупреждению пожаров и гибели людей;

I. Характеристика текущего состояния  соответствующей сферы социально-экономического развития сельского поселения, приоритеты и цели в указанной сфере

Основными причинами возникновения пожаров и гибели людей являются неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов и неисправность печного отопления. Для стабилизации обстановки с пожарами администрацией сельского поселения  ведется определенная работа по предупреждению пожаров:

-проводится корректировка нормативных документов, руководящих и планирующих документов по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

-проводятся совещания с  руководителями объектов и ответственными за пожарную безопасность по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

-при проведении плановых проверок жилищного фонда особое внимание уделяется ветхому жилью, жилью социально неадаптированных граждан.

Вместе с тем подавляющая часть населения не имеет четкого представления о реальной опасности пожаров, поскольку система мер по противопожарной пропаганде и обучению мерам пожарной безопасности недостаточна.

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» обеспечение первичных мер пожарной безопасности предполагает:

1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;

2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

3) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

4) разработку плана привлечения сил и средств  для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

5) установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

7)  обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

9) создание условий для организации  и развития добровольной пожарной дружины, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;

10) социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами;

11) оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения.

Целевой программный подход позволит решить задачи по обеспечению пожарной безопасности, снизить количество пожаров,  материальный ущерб от пожаров.

Разработка и принятие настоящей Программы позволят поэтапно решать обозначенные вопросы.

Приоритеты: Обеспечение необходимых условий для реализации полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, материальных ценностей  от пожаров в границах сельского поселения.

Совершенствование мероприятий противопожарной пропаганды, предупреждение пожаров, совершенствование по организации предупреждения и тушения пожаров, применение современных средств противопожарной защиты.

Основной целью Программы является усиление системы противопожарной защиты сельского поселения , создание необходимых условий для укрепления пожарной безопасности,  уменьшение материального ущерба от пожаров.

Для ее достижения необходимо решение следующих основных задач:

Совершенствование нормативной, правовой, методической и технической базы по обеспечению предупреждения пожаров в жилом секторе, общественных и производственных зданиях;

Повышение готовности добровольной пожарной дружины к тушению пожаров и ведению аварийно-спасательных работ;

Реализация первоочередных мер по противопожарной защите жилья,  учреждений, объектов образования, здравоохранения, культуры, иных объектов массового нахождения людей;

Совершенствование противопожарной пропаганды при использовании средств массовой информации, наглядной агитации, листовок, личных бесед с гражданами, достижение в этом направлении стопроцентного охвата населения.

Предусмотренные в Программе мероприятия имеют характер первичных мер пожарной безопасности и ставят своей целью решение  проблем укрепления противопожарной защиты территории сельского поселения за счет целевого выделения бюджетных средств, при освоении которых, будут созданы необходимые условия  изменений в деле укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан от пожаров.

II. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы.

Достижение запланированных результатов реализации муниципальной программы связано с возникновением различных рисков реализации муниципальной программы.

| Риски | Основные причины возникновения рисков | Предупреждающие мероприятия | Компенсирующие мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативно - правовые | Изменение действующих нормативных правовых актов, принятых на федеральном уровне, влияющих на условия реализации муниципальной программы | Мониторинг изменений нормативных правовых актов, влияющих на условия реализации муниципальной программы. | Корректировка муниципальной программы Корректировка муниципальных нормативных правовых актов |
| Финансово-экономические риски | Риск снижения темпов экономического роста, ускорения инфляции, ухудшение внутренней и внешней конъюнктуры. | Привлечение дополнительных средств на реализацию мероприятий | Корректировка муниципальной программы в соответствии с фактическим уровнем финансирования |
| Внутренние риски | Риск неэффективности использования финансовых средств. | Выработка механизма управления программой, осуществление контроля расходования средств. | Корректировка муниципальной программы в соответствии со сложившейся ситуацией. |
| Организационные | Недостаточная точность планирования мероприятий и прогнозирования значений показателей муниципальной программы | Мониторинг результативности мероприятий муниципальной программы и эффективности использования бюджетных средств, направляемых на реализацию муниципальной программы | Корректировка плана мероприятий муниципальной программы и значений показателей реализации муниципальной программы |

III. Механизм управления реализацией муниципальной программы:

Мониторинг хода реализации муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель Администрации сельского поселения, разрабатывающий программу. Результаты мониторинга и оценки выполнения целевых показателей ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным, докладывается главе сельского поселения.

Главный специалист, главный бухгалтер представляет служащему администрации сельского поселения, необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальной программы в части финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе с учетом внесения изменений в объемы финансирования муниципальной программы.

Администрация поселения организует реализацию муниципальной программы, несет ответственность за ее результаты, рациональное использование выделяемых на выполнение муниципальной программы финансовых средств.

Ответственный исполнитель  до 20 июля текущего года и до 01 марта года, следующего за отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы и представляет Главе администрации сельского. К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения финансовых средств.

.

IV. Мероприятия муниципальной  программы

« Предупреждение и обеспечение пожарной безопасности на территории Веребьинского сельского поселения на 2020-2022 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Исполнитель мероприятия | Срок реали- зации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта программы) | Источник финанси-рования |  | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |
| Задача 1. Обеспечение пожарной безопасности в Веребьинском сельском поселении. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Рассмотрение хода реализации мероприятий программы на заседаниях межведомственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности | Администрация Веребьинского сельского поселения | 2020-2022 годы | 1.1 |  | - | - | - |  | - |  |
| 1.2. |  | Организация обучения населения мерам пожарной безопасности в соответствии с утвержденными нормативными правовыми актами | 8 ОППС, отдел НД Окуловского и Маловишерского районов | 2020-2022 годы | 1.1 |  | - | - | - |  | - |  |
| 1.3. |  | Реализация первичных мер пожарной безопасности на территории Веребьинского сельского поселения. | Администрация Веребьинского сельского поселения | 2020-2022 годы | 1.1-1.3 |  | бюджет сельского поселения | - | - |  | - |  |
| 1.4. |  | Проведение в населенных пунктах противопожарной пропаганды, информирования населения о принятых решениях по обеспечению пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний. | Администрация Веребьинского сельского поселения. отдел НД Маловишерского и Окуловского районов | 2020-2022 годы | 2.3 |  | - | - | - |  | - |  |
| 1.5. |  | Выполнить подъезды с площадками (пирсами) к местам для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года естественным водоисточникам (прудам) с твердым покрытием размерами не менее 12*12 | Администрация Веребьинского сельского поселения | 2020-2022 годы | 1.2 |  | бюджет сельского поселения | 3,1 | 3,1 |  | 3,1 |  |
| 1.7 |  | Контроль за состоянием пожарных водоемов | Администрация Веребьинского сельского поселения. | 2020-2022 годы | 1.2 |  | бюджет сельского поселения | - | - |  | - |  |
| 1.8. |  | Выполнение комплекса противопожарных мероприятий (устройство минерализованных полос) | Администрация Веребьинского сельского поселения | 2020-2022 годы | 1.3 |  | бюджет сельского поселения | 3 | 3 |  | 3 |  |
| 1.9. |  | Выкос сухой травы на пустырях и заброшенных участках | Администрация Веребьинского сельского поселения | 2020-2022 годы | 1.1 |  | бюджет сельского поселения | - | - |  | - |  |
| Задача 2. Вовлечение общественности в обеспечение первичных мер пожарной безопасности, участие в добровольных пожарных формированиях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Оказание содействия по созданию условий для деятельности добровольной пожарной охране | Администрация Веребьинского сельского поселения | 2020-2022 годы | 2.1 |  | - | - | - |  | - |  |
| 2.2. |  | Осуществление технического обеспечения ДПО | Администрация Веребьинского сельского поселения | 2020-2022 годы | 2.1, 2.2 |  | - | - | - |  | - |  |
| 2.3. |  | Устройство и обновление информационных стендов по пожарной безопасности | Администрация Веребьинского сельского поселения | 2020-2022 годы | 2.1 |  | - | - | - |  | - |  |
| 2.4 |  | Содержание пожарной машины | Администрация Веребьинского сельского поселения | 2020-2022 годы | 2.2 |  | бюджет сельского поселения | 6,5 | 6,5 |  | 6,5 |  |
|  |  | Всего средств по программе: |  |  |  |  |  | 16,2 | 16,2 |  | 16,2 |  |