# ПРОЕКТ

### Российская Федерация

### Новгородская область Маловишерский район

**АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРЕБЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

|  |
| --- |
| от |

д. Веребье

**Об утверждении Порядка проведения**

**оценки эффективности реализации**

**муниципальных программ**

**Администрации Веребьинского**

**сельского поселения**

В соответствии с пунктом 3 статьи 179 Бюджетного кодекса РоссийскойФедерации, в целях проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Администрация Веребьинского сельского поселения, Администрация Веребьинского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Утвердить прилагаемый Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Администрации Веребьинского сельского поселения.

2.Признать утратившим силу:

Постановление Администрации Веребьинского сельского поселения от 31.12.2015 № 130 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ»;

Постановление Администрации Веребьинского сельского поселения от 19.06.2017 № 61 « О внесении изменений в постановление от 31.12.2015 № 130 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ».

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Веребьинский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

.**Глава администрации поселения Т.В.Тимофеева**

Утверждён

постановлением Администрации

Веребьинского сельского поселения

от

**Порядок**

**проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Администрации Веребьинского сельского поселения**

1. Настоящий Порядок проведения оценки эффективности реализации

муниципальных программ Администрации Веребьинского сельского поселения

разработан в соответствии с пунктом 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации для оценки результативности реализации муниципальных программ Администрации Веребьинского сельского поселения(далее – муниципальные программы, администрация ).

2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, администрацией на основании информации, содержащейся в годовых отчетах о ходе реализации муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями в соответствии с требованиями порядка разработки и реализации муниципальных программ.

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется по итогам ее реализации за отчетный период.

4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:

1) оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений

показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм и основных мероприятий и их плановых значений по формуле:

Сд=Зф / Зп х100%,

где:

Сд - степень достижения целей (решения задач);

Зф - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия;

Зп - плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений),

или

Сд =Зп / Зф х 100%

(для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

2) степени соответствия запланированного уровня затрат и эффективности

использования средств бюджета Веребьинского сельского поселенияи иных источников ресурсного обеспечения муниципальнойпрограммы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм(основных мероприятий) за счет средств бюджетов всех уровней ивнебюджетных источников по формуле:

Уф= Фф / Фп х100%,

где:

Уф- уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

Фф- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных

мероприятий);

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий) на соответствующий отчетный период.

Округление при расчете показателей производится до одного знака после запятой.

5. При оценке эффективности реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

5.1. Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем

эффективности, если:

значения 95 процентов и более показателей (индикаторов) муниципальной

программы и ее подпрограмм (основных мероприятий) равны или больше 100%;

уровень финансирования реализации муниципальной программы составил не менее 95 процентов, уровень финансирования реализации мероприятий всех подпрограмм (основных мероприятий) муниципальной программы составил не менее 90 процентов;

не менее 95 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год,

выполнены в полном объеме.

5.2.Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

значения 80 процентов и более показателей (индикаторов) муниципальной

программы и ее подпрограмм (основных мероприятий) равны или больше 90%;

уровень финансирования реализации муниципальной программы составил не менее 70 процентов;

не менее 80 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

5.3. Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным

выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается

неудовлетворительным.

6. По результатам указанной оценки администрациейможет быть принято решение онеобходимости прекращения или об изменении, начиная с очередногофинансового года ранее утвержденной муниципальной программы, в том численеобходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.