Российская Федерация

Новгородская область Маловишерский район

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРЕБЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| от 27. 10.2023 | № | 94 |
| --- | --- | --- |

д. Веребье

Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Веребьинского сельского поселения на 2024 – 2026 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федерального закона Российской Федерации от 24.06.1998  № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федерального закона Российской Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федерального закона Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, Уставом Веребьинского сельского поселения, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Веребьинского сельского поселения, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации Веребьинского сельского поселения от 10.10.2013 № 72, Перечнем муниципальных программ Веребьинского сельского поселения утвержденным постановлением Администрации Веребьинского сельского поселения от 18.10.2013 № 74

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную  программу «Благоустройство территории Веребьинского сельского поселения  на 2024 – 2026 годы».

2. Главному специалисту, главному бухгалтеру администрации осуществлять финансирование Программы за счет средств местного бюджета и уточнять его ежегодно при формировании бюджета на соответствующий год и на плановый период, исходя из его возможностей.

3. Установить, что в ходе реализации муниципальной  программы корректировке подлежат мероприятия программы и объемы финансирования, с учетом возможностей средств бюджета поселения.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5.Опубликовать постановление в бюллетене «Веребьинский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации поселения                  Т.В.Тимофеева

Утверждена

Постановлением Администрации

Веребьинского сельского поселения

от 27.10.2023 № 94

Муниципальная программа

«Благоустройство территории Веребьинского сельского поселения»

на 2024 – 2026 годы»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

1. Наименование муниципальной программы:

«Благоустройство территории Веребьинского сельского поселения  на 2024 – 2026 годы» (далее – муниципальная программа)

2. Ответственный исполнитель  муниципальной  программы: Администрация  Веребьинского сельского  поселения.

3. Соисполнители  муниципальной Программы: нет

4. Подпрограммы муниципальной программы:

1.Уличное освещение территории Веребьинского сельского поселения;

2.Техническое обслуживание уличного освещения

3.Организация и содержание мест захоронений Веребьинского сельского поселения;

4.Организация и содержание прочих объектов благоустройства.

5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| 1 | Цель 1. Повышение уровня внешнего благоустройства и улучшение санитарной и экологической обстановки населенных пунктов Веребьинского сельского поселения, создание системы комплексного благоустройства поселения, направленной на улучшение качества жизни населения с целью создания комфортных условий для проживания и отдыха населения. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1 Организация освещения улиц Веребьинского сельского поселения в целях улучшения условий проживания жителей: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Заключение договоров с энергоснабжающими организациями по оплате за активную энергию (шт) |  | 1 | 1 |  |  | 1 |
| 1.2 | Задача 2 Техническое содержание наружных сетей уличного освещения территорий поселения |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Техническое обслуживание и ремонт сетей уличного освещения (шт. светильников) |  | 231 | 231 |  |  | 231 |
| 1.3. | Задача 3 Организация и содержание мест захоронений: |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Уборка и вывоз мусора с территории кладбищ (куб.м.) |  | 10 | 10 |  |  | 10 |
| 1.3.2. | Содержание и ремонт воинских захоронений и обелисков(шт.) |  | 7 | 7 |  |  | 7 |
| 1.3.3 | Обустройство и содержание мест захоронения (шт) |  | 10 | 10 |  |  | 10 |
| 1.3.4 | Организация работ по аккарицидной , противоклещевой обработке территории (кв.м) |  | 17900 | 17900 |  |  | 17900 |
| 1.4. | Задача 4 Содержание и ремонт прочих объектов благоустройства |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Обустройство мест массового отдыха людей (места для купания скамейки и т.п.) (шт.) |  | 1 | 1 |  |  | 1 |
| 1.4.2. | Организация работ по аккарицидной , противоклещевой обработке территории (кв.м) |  | 100 | 100 |  |  | 100 |
| 1.4.3. | Уборка мусора, удаление стихийных свалок бытовых отходов и мусора (кв.м).; |  | 0,2 | 0,2 |  |  | 0,2 |
| 1.4.4. | Организация покоса травы, подрезки кустов и деревьев на территории населенных пунктов(тыс.кв.м.) |  | 5,0 | 5,0 |  |  | 5,0 |
| 1.4.5. | Обеспечение инвентарем и оборудованием для выполнения работ (тыс.руб.) |  | 10,0 | 10,0 |  |  | 10,0 |
| 1.4.6. | Устройство площадок под мусорные баки(шт.) |  | 3 | 3 |  |  | 3 |
| 1.4.7. | Вывоз бесхозяйных трупов( чел.) |  | 1 | 1 |  |  | 1 |
| 1.4.8. | Хранение бесхозяйных трупов в морге (сут.) |  | 15 | 15 |  |  | 15 |
| 1.4.9 | Мероприятия по борьбе с борщевиком(га.) |  | 12,0 | 10,0 |  |  | 5,0 |
| 1.4.10 | Приобретение и установка указателей с номерами домов(шт.) |  | 50 | 50 |  |  | 50 |
| 1.4.11 | Приобретение мусорных контейнеров(шт.) |  | 10 | 10 |  |  | 10 |
| 1.4.12 | Уплата налогов, сборов и иных платежей(шт.) |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 1.4.13 | Озеленение и благоустройство территорий населенных пунктов(шт.) |  | 1,0 | 1,0 |  |  | 1,0 |

6. Сроки реализации муниципальной программы:  2024–2026 годы

7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет поселения | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет муниципального района | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2024 | 3008,9 |  |  | 202,7 |  | 3211,6 |
| 2025 | 3008,9 |  |  | 248,6 |  | 3257,5 |
| 2026 | 3008,9 |  |  | 230,6 |  | 3239,5 |
| ВСЕГО | 9026,7 |  |  | 681,9 |  | 9708,6 |

8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

- улучшения освещенности улиц муниципального образования;

- обеспечение надежности работы сетей уличного освещения;

- приведения территорий кладбищ в соответствие с санитарно-эпидемиологическими и экологическими нормами и требованиями;

- создания благоприятных условий для оказания ритуальных услуг населению сельского поселения;

-поддержание в нормативном состоянии объектов воинских захоронений и обелисков.

- повышения степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства сельского поселения;

- приведение в качественное состояние объектов благоустройства;

- очищение территории поселения от сорной растительности;

-ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде, на предотвращение и снижение негативного воздействия на окружающую среду;

- очищение территории поселения от несанкционированных свалок и бытового мусора;

-привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства муниципального образования.

- Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития сельского поселения, приоритеты и цели в указанной сфере

Решение задач благоустройства населенных пунктов необходимо проводить программно-целевым методом. Повышение уровня качества проживания граждан является необходимым условием для стабилизации и подъема экономики поселения.   Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии муниципального образования и, как следствие, повышение качества жизни населения.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории поселения, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к их качеству, а уровень износа продолжает увеличиваться.

Финансово – экономические механизмы, обеспечивающие восстановление, ремонт существующих объектов благоустройства, недостаточно эффективны, так как решение проблемы требует комплексного подхода. Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства территории обусловлены снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии бережливого отношения к объектам инфраструктуры муниципального образования.

Программа соответствует приоритетам социально-экономического развития муниципального образования и направлена на:

- улучшения освещенности улиц муниципального образования

- создания благоприятных условий для оказания ритуальных услуг населению сельского поселения;

- повышения степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства сельского поселения;

- приведение в качественное состояние объектов благоустройства;

- очищение территории поселения от сорной растительности;

- выявление и ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде, на предотвращение и снижение негативного воздействия на окружающую среду;

- очищение территории поселения от несанкционированных свалок и бытового мусора;

Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства:

приводятся в неудовлетворительное состояние детские площадки, разрушаются зданий, создаются несанкционированные свалки мусора.

Решением данной проблемы является организация и ежегодное привлечение жителей и предприятия к участию в работах по благоустройству, содержанию в чистоте и порядке прилегающих территорий.

II. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации    муниципальной  программы

Достижение запланированных результатов реализации муниципальной программы связано с возникновением и преодолением различных рисков реализации муниципальной  программы.

Управление рисками настоящей муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем на основе регулярного мониторинга реализации муниципальной программы, оценки её результативности и эффективности и включает в себя:

- предварительную идентификацию рисков, оценку вероятности их наступления и степени их влияния на достижение запланированных результатов муниципальной программы;

- текущий мониторинг повышения (снижения) вероятности наступления рисков;

- планирование и осуществление мер по снижению вероятности наступления рисков;

- в случае наступления рисков планирование и осуществление мер по компенсации (уменьшению) негативных последствий наступивших рисков.

| Риски | Основные причины возникновения рисков | Предупреждающие мероприятия | Компенсирующие мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешние риски |  |  |  |
| Правовые | Изменение действующих нормативных правовых актов, принятых на федеральном и областном уровне, влияющих на условия реализации муниципальной программы | Мониторинг изменений бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов в сфере управления финансами Правительства Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации , Правительства Новгородской области, Новгородской областной Думы | Корректировка муниципальной программы Корректировка муниципальных нормативных правовых актов |
| Макроэкономические (финансовые) | Неблагоприятное развитие экономических процессов в стране и в мире в целом, приводящее к выпадению доходов бюджета городского поселения или увеличению расходов и, как следствие, к пересмотру финансирования ранее принятых расходных обязательств на реализацию мероприятий муниципальной программы | Привлечение средств на реализацию мероприятий муниципальной программы из вышестоящего бюджета Мониторинг результативности мероприятий муниципальной программы и эффективности использования бюджетных средств, направляемых на реализацию муниципальной программы Рациональное использование имеющихся финансовых средств (обеспечение экономии бюджетных средств при осуществлении муниципального заказа в рамках реализации мероприятий муниципальной программы) | Корректировка муниципальной программы в соответствии с фактическим уровнем финансирования и перераспределение средств между наиболее приоритетными направлениями муниципальной программы, сокращение объемов финансирования менее приоритетных направлений муниципальной программы |
| Внутренние риски |  |  |  |
| Организационные | Недостаточная точность планирования мероприятий и прогнозирования значений показателей муниципальной программы | Составление годовых планов реализации мероприятий муниципальной программы, осуществление последующего мониторинга их выполнения Мониторинг результативности мероприятий муниципальной программы и эффективности использования бюджетных средств, направляемых на реализацию муниципальной программы Размещение информации о результатах реализации мероприятий муниципальной программы на сайте Администрации поселения в информационно-коммуникационной сети «Интернет» Составление плана муниципальных закупок, формирование четких требований к квалификации исполнителей и результатам работ | Корректировка плана мероприятий муниципальной программы и значений показателей реализации муниципальной программы Применение штрафных санкций к внешним исполнителям мероприятий муниципальной программы, при необходимости – замена исполнителей мероприятий |
| Ресурсные (кадровые) | Недостаточная квалификация специалистов, исполняющих мероприятия муниципальной программы | Назначение постоянных ответственных исполнителей с обеспечением возможности их полноценного участия в реализации мероприятий муниципальной программы Повышение квалификации исполнителей мероприятий муниципальной программы (проведение обучений, семинаров, обеспечение им открытого доступа к методическим и информационным материалам) Привлечение к реализации мероприятий муниципальной программы представителей общественных и научных организаций | Ротация или замена исполнителей мероприятий муниципальной программы |

111. Механизм управления   реализацией  муниципальной программы

Ответственный исполнитель, разрабатывающий программу предоставляет результаты мониторинга и оценки выполнения целевых показателей ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным, докладывается главе сельского поселения.

Главный специалист, главный бухгалтер представляет ответственному исполнителю администрации сельского поселения, необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальной программы в части финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе с учетом внесения изменений в объемы финансирования муниципальной программы.

Администрация поселения организует реализацию муниципальной программы, несет ответственность за ее результаты, рациональное использование выделяемых на выполнение муниципальной программы финансовых средств.

Ответственный исполнитель Администрации сельского поселения до 20 июля текущего года и до 01 марта года, следующего за отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы и представляет Главе администрации сельского поселения в форме сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Веребьинского сельского поселения. На основании предоставленных годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ, расчетов оценки эффективности реализации муниципальных программ специалист Администрации сельского поселения вносит свои предложения по изменению форм и методов управления реализацией муниципальных программ или о сокращении( увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий , подпрограмм, или муниципальных программ в целом(при необходимости) К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения финансовых средств.

1V. Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 |  | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 1. | Задача 1. Организация освещения улиц Веребьинского сельского поселения в целях улучшения условий проживания жителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реализация подпрограммы «Уличное освещение территорий Веребьинского городского поселения» | Администрация | 2024-2026 | 1.1.1. | Бюджет поселения | 2250,0 | 2250,0 |  | 2250,0 |
| 2 | Задача 2. Техническое содержание наружных сетей уличного освещения территорий поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реализация подпрограммы "Техническое обслуживание и ремонт сетей уличного освещения" | Администрация | 2024-2026 | 1.2.1. | Бюджет поселения | 171,6 | 171,6 | 171,6 |  |
| 3 | Задача 3. Организация и содержание мест захоронений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Реализация подпрограммы «Организация и содержание мест захоронений Веребьинского сельского поселения" | Администрация | 2024-2026 | 1.3.1-1.3.2. | бюджет поселения | 20,0 | 20,,0 | 20,0 |  |
| 4. | Задача 4. Содержание и ремонт прочих объектов благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Реализация подпрограммы "«Организация и содержание прочих объектов благоустройства" | Администрация | 2024-2026 | 1.4.1.-1.4.13 | Бюджет поселения | 567,3 | 567,3 | 567,3 |  |

V. Подпрограмма

«Уличное освещение территорий Веребьинского сельского поселения»

муниципальной программы

«Благоустройство территории

Веребьинского сельского поселения  на 2024 – 2026 годы».

Паспорт подпрограммы

1.Исполнители подпрограммы: Администрация сельского поселения.

2.Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы:

| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 |  | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 1. | Задача 1 Организация освещения улиц Веребьинского сельского поселения в целях улучшения условий проживания жителей: |  |  |  |  |
| 1.1. | Заключение договоров с энергоснабжающими организациями по оплате за активную энергию (шт) | 1 | 1 |  | 1 |

3. Сроки реализации подпрограммы: 2024-2026 годы

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет поселения | Федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет муниципального района | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2024 | 2250,0 |  |  |  |  | 2250,0 |
| 2025 | 2250,0 |  |  |  |  | 2250,0 |
| 2026 | 2250,0 |  |  |  |  | 2250,0 |
| ВСЕГО | 6750,0 |  |  |  |  | 6750,0 |

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

- улучшения освещенности улиц муниципального образования;
- повышения степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства сельского поселения.

Мероприятия  подпрограммы  «Уличное освещение территорий Веребьинского сельского поселения»  муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1. | Задача 1 Организация освещения улиц Веребьинского сельского поселения в целях улучшения условий проживания жителей: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Перечисление необходимого объема средств в качестве оплаты за активную энергию | Администрация | 2024-2026 | 1.1.1. | Бюджет поселения | 2250,0 | 2250,0 | 2250,0 |

VI. Подпрограмма

" Техническое обслуживание уличного освещения"

муниципальной программы

«Благоустройство территории

Веребьинского сельского поселения  на 2024 – 2026 годы».

Паспорт подпрограммы

1.Исполнители подпрограммы: Администрация поселения.

2.Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы:

| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 |  | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 1. | Задача 3 Техническое содержание наружных сетей уличного освещения территорий поселения |  |  |  |  |
| 1.1. | Техническое обслуживание сетей уличного освещения (шт. светильников) | 231 | 231 |  | 231 |

3. Сроки реализации подпрограммы: 2024-2026 годы

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет поселения | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет муниципального района | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2024 | 171,6 |  |  |  |  | 171,6 |
| 2025 | 171,6 |  |  |  |  | 171,6 |
| 2026 | 171,6 |  |  |  |  | 171,6 |
| ВСЕГО | 514,8 |  |  |  |  | 514,8 |

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

- обеспечение надежности работы сетей уличного освещения;
- повышения степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства сельского поселения
        Мероприятия  подпрограммы  " Техническое обслуживание уличного освещения" муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации |  | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования |  | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |
| 1. | Задача Техническое содержание наружных сетей уличного освещения территорий поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Перечисление необходимого объема средств за техническое обслуживание сетей уличного освещения | Администрация | 2024- 2026 |  | 1.2.1. | бюджет поселения | 171,6 |  | 171,6 |  | 171,6 |

VII. Подпрограмма

«Организация и содержание мест захоронений

Веребьинского сельского поселения»

муниципальной программы

«Благоустройство территории

Веребьинского сельского поселения  на 2024 – 2026 годы».

Паспорт подпрограммы

1.Исполнители подпрограммы: Администрация  поселения.

2.Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы:

| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 |  | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 1. | Задача Организация и содержание мест захоронений |  |  |  |  |
| 1.1. | Уборка и вывоз мусора с территории кладбищ (куб.м.) | 10 | 10 |  | 10 |
| 1.2 | Содержание и ремонт воинских захоронений и обелисков(шт.) | 7 | 7 |  | 7 |
| 1.3 | Обустройство и содержание мест захоронения (шт) | 10 | 10 |  | 10 |
| 1.4 | Организация работ по аккарицидной , противоклещевой обработке территории (кв.м) | 17900 | 17900 |  | 17900 |

3. Сроки реализации подпрограммы: 2024-2026 годы

- Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет поселения | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет муниципального района | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2024 | 20,0 |  |  |  |  | 20,0 |
| 2025 | 20,0 |  |  |  |  | 20,0 |
| 2026 | 20,0 |  |  |  |  | 20,0 |
| ВСЕГО | 60,0 |  |  |  |  | 60,0 |

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

- приведения территорий кладбищ в соответствие с санитарно-эпидемиологическими и экологическими нормами и требованиями;

- создания благоприятных условий для оказания ритуальных услуг населению сельского поселения;

-поддержание в нормативном состоянии объектов воинских захоронений и обелисков.

Мероприятия  подпрограммы  «Организация и содержание мест захоронений  Веребьинского сельского поселения»  муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия |  | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1. | Задача Организация и содержание мест захоронений: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Уборка и вывоз мусора с территории кладбищ |  | Администрация, | 2024-2026 | 1.3.1. | бюджет поселения | 4 | 4 | 4 |
| 1.2. | Текущий и капитальный ремонт воинских захоронений и обелисков, приобретение венков, цветов(шт) |  | Администрация, | 2024-2026 | 1.3.2. | бюджет поселения | 7 | 7 | 7 |
| 1.3 | Благоустройство и скашивание травы на территории кладбищ |  | Администрация | 2024-2026 | 1.3.3 | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Аккарицидная , противоклещевая обработка территории |  | Администрация | 2024-2026 | 1.3.4 | бюджет поселения | 9,0 | 9,0 | 9,0 |

VI1I.. Подпрограмма

«Организация и содержание прочих объектов благоустройства".

муниципальной программы

«Благоустройство территории

Веребьинского сельского поселения  на 2024 – 2026 годы».

Паспорт подпрограммы

1.Исполнители подпрограммы: Администрация поселения.

2.Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы:

| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 |  | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 1. | Задача Содержание и ремонт прочих объектов благоустройства |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Обустройство мест массового отдыха людей (места для купания скамейки и т.п.) (шт.) | 1 | 1 |  | 1 |
| 1.4.2. | Организация работ по аккарицидной , противоклещевой обработке территории (кв.м) | 100 | 100 |  | 100 |
| 1.4.3. | Уборка мусора, удаление стихийных свалок бытовых отходов и мусора (кв.м).; | 0,2 | 0,2 |  | 0,2 |
| 1.4.4. | Организация покоса травы, подрезки кустов и деревьев на территории населенных пунктов(тыс.кв.м.) | 5,0 | 5,0 |  | 5,0 |
| 1.4.5. | Обеспечение инвентарем и оборудованием для выполнения работ (тыс.руб.) | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 |
| 1.4.6. | Устройство площадок под мусорные баки(шт.) | 3 | 3 |  | 3 |
| 1.4.7. | Вывоз бесхозяйных трупов( чел.) | 1 | 1 |  | 1 |
| 1.4.8. | Хранение бесхозяйных трупов в морге (сут.) | 15 | 15 |  | 15 |
| 1.4.9 | Мероприятия по борьбе с борщевиком(га.) | 12,0 | 10,0 |  | 5,0 |
| 1.4.10 | Приобретение и установка указателей с номерами домов(шт.) | 50 | 50 |  | 50 |
| 1.4.11 | Приобретение мусорных контейнеров(шт.) | 10 | 10 |  | 10 |
| 1.4.12 | Уплата налогов, сборов и иных платежей(шт) | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.4.13 | Озеленение и благоустройство территорий населенных пунктов(шт.) | 1,0 | 1,0 |  | 1,0 |

3. Сроки реализации подпрограммы: 2024-2026 годы

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет поселения | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет муниципального района | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2024 | 567,3 |  |  | 202,7 |  | 770,0 |
| 2025 | 567,3 |  |  | 248,6 |  | 815,9 |
| 2026 | 567,3 |  |  | 230,6 |  | 797,9 |
| ВСЕГО | 1701,9 |  |  | 681,9 |  | 2383,8 |

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

- повышения степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства сельского поселения;

- приведение в качественное состояние объектов благоустройства;

- очищение территории поселения от сорной растительности;

- очищение территории поселения от несанкционированных свалок и бытового мусора;

- выявление и ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде, на предотвращение и снижение негативного воздействия на окружающую среду;

-привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства муниципального образования.

Мероприятия  подпрограммы «Организация и содержание прочих объектов благоустройства" муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1. | Задача Содержание и ремонт прочих объектов благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обустройство мест массового отдыха людей (места для купания скамейки и т.п.) | Администрация, | 2024-2026 | 1.4.1. | бюджет поселения | 10 | 10 | 10 |
| 1.2 | Организация работ по аккарицидной , противоклещевой обработке территории | Администрация | 2024-2026 | 1.4.2. | бюджет поселения | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 1.3. | Уборка мусора , удаление стихийных свалок бытовых отходов и мусора | Администрация, | 2024-2026 | 1.4.3. | бюджет поселения | 259,2 | 259,2 | 259,2 |
| 1.4. | Организация покоса травы, подрезки кустов и деревьев на территории населенных пунктов | Администрация | 2024-2026 | 1.4.4. | бюджет поселения | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 1.5. | Обеспечение инвентарем и оборудованием для выполнения работ | Администрация, | 2024-2026 | 1.4.5. | бюджет поселения | 10 | 10 | 10 |
| 1.6. | Устройство площадок под мусорные баки | Администрация | 2024-2026 | 1.4.6. | бюджет поселения | 100 | 100 | 100 |
| 1.7. | Вывоз бесхозяйных трупов | Администрация | 2024-2026 | 1.4.7. | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | Хранение бесхозяйных трупов в морге | Администрация | 2024-2026 | 1.4.8 | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | Мероприятия по борьбе с борщевиком | Администрация | 2024-2026 | 1.4.9 | бюджет поселения | 127,6 | 127,6 | 127,6 |
| 1.10 | Приобретение и установка указателей с наименованиями улиц и номерами домов | Администрация | 2024-2026 | 1.4.10 | бюджет поселения | 10 | 10 | 10 |
| 1.11 | Приобретение мусорных контейнеров | Администрация | 2024-2026 | 1.4.11 | бюджет поселения бюджет муниципального района | 0,00 202,7 | 0,00 248,6 | 0,00 230,6 |
| 1.12 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | Администрация | 2024-2026 | 1.4.12 | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 |
| 1.13 | Озеленение и прочие мероприятия по благоустройству территорий населенных пунктов | Администрация | 2024-2026 | 1.4.13 | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 |

Расчет финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы.

Расходы  на очередной  финансовый 2024 год и плановый период 2025-2026 годы

1. «Уличное освещение территорий Веребьинского сельского поселения»

231 светильник

2022  год

ТНС энерго- Факт   сумма 342,3 тыс.руб.

Автоматизированные системы по энергосервистному контракту – 1500,7 тыс.руб.

ИТОГО -1843,0

9 мес . 2023 года

Факт   ТНС энерго-сумма 261,3 тыс.руб.

Автоматизированные системы по энергосервистному контракту – 1327,3 тыс.руб.

ИТОГО -1588,6

Прогноз на 2024 год   - 2250 тыс.рублей

На 2025 и 2026 год в пределах  2024 года

2." Техническое обслуживание уличного освещения"

Ремонт и тех. обслуживание ул.освещения  всего 231 светильник

Факт 2022 года  - 237,2 тыс.руб.

9 мес. 2023 года – 146,6 тыс. руб

Прогноз на  2024-2026 годы   - 171,1 тыс. руб.

3. «Организация и содержание мест захоронений  Веребьинского сельского поселения»

Факт 2022 года   -  67,0 из них штраф  50,00 тыс.руб.

Факт за 9 мес 2023 года- 15,0 тыс.руб.

На 2024- 2026  годы

Текущий и капитальный ремонт воинских захоронений:

- приобретение венков и цветов  -  3 воинских захоронения                           7,0 тыс.руб

-  4 обелиска

Уборка мусора  с территории  кладбищ(на территории поселения 10 кладбищ) – 4,0 т.р.

Аккарицидная , противоклещевая обработка территории  - 9,0 тыс.руб.

4. «Организация и содержание прочих объектов благоустройства".

| Обустройство мест массового отдыха людей (места для купания скамейки и т.п.) | Оформление стенда, благоустройство территории 10,0*1 | 10 | 10 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация работ по аккарицидной , противоклещевой обработке территории | 100 кв.м | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Уборка мусора , удаление стихийных свалок бытовых отходов и мусора | Договор подряда на уборку мусора 18,2*12= 218,4; несанкц свалки – 40,8 | 259,2 | 259,2 | 259,2 |
| Организация покоса травы, подрезки кустов и деревьев на территории населенных пунктов | 5000 кв.м *10,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Обеспечение инвентарем и оборудованием для выполнения работ | Мешки для мусора, перчатки и другой расходный материал | 10 | 10 | 10 |
| Устройство площадок под мусорные баки | 3*33,3 | 100 | 100 | 100 |
| Вывоз бесхозяйных трупов |  | 0 | 0 | 0 |
| Хранение бесхозяйных трупов в морге |  | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятия по борьбе с борщевиком | 77,6 включено в дотацию и 50,0 для софинансирования по ТОС | 127,6 | 127,6 | 127,6 |
| Приобретение и установка указателей с наименованиями улиц и номерами домов | 33 таблички | 10 | 10 | 10 |
| Приобретение мусорных контейнеров | По нормативу с района | 0,00 202,7 | 0,00 248,6 | 0,00 230,6 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей |  | 0 | 0 | 0 |
| Озеленение и прочие мероприятия по благоустройству территорий населенных пунктов |  | 0 | 0 | 0 |